Master Thesis

MT-FS13-05

Migration von Eclipse 3.x nach Eclipse 4

12.09.2013

**Projektbericht**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Student: | Rothenbühler Mike |  |  |
| Betreuer: | Hoffmann Marc |  |  |
| Experte: | Brawand Ueli |  |  |

Eclipse RCP ist ein Standardframework für Geschäftsanwendungen. Mit der neusten Generation E4 wurde Eclipse RCP vollständig modernisiert. Anhand einer wichtigen RCP Applikation der SBB wird eine Migration auf Eclipse E4 exemplarisch durchgeführt und die dabei berücksichtigten Aspekte dargestellt.

Java, Eclipse RCP, E4, Dependency Injection, Application Model, CSS, Migration

|  |  |
| --- | --- |
| Autor: | Mike Rothenbühler |
| Version: | 1.00 |
| Status: | Freigegeben |
| Ablage: | <https://github.com/MikeR13/MAS/blob/master/Deliverables/> |
| Institution: | Hochschule für Technik und Informatik Bern |
| Verteiler: | Brawand Ueli, Hoffmann Marc, Rothenbühler Mike |

**Versionskontrolle**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Version** | **Autor** | **Bemerkungen** |
| 01.06.2013 | 0.1 | MIRO | Erster Wurf |
| 06.07.2013 | 0.2 | MIRO | Berichte für die ersten beiden Aspekte |
| 12.07.2013 | 0.3 | MIRO | Aktualisierung Berichte für die ersten beiden Aspekte |
| 31.07.2013 | 0.4 | MIRO | Aspekt 3 „Commands / Handler, Menus, Key Bindings“ |
| 04.08.2013 | 0.5 | MIRO | Kapitel Organisatorisches, Setup und Vorgaben ergänzt |
| 08.08.2013 | 0.6 | MIRO | Aspekt 4 „Eigene Extension Points / Eigene Services“, Termine |
| 14.08.2013 | 0.7 | MIRO | Aufräumarbeiten |
| 16.08.2013 | 0.71 | MIRO | Nachtrag Aspekt 3, Aufräumarbeiten |
| 04.09.2013 | 0.8 | MIRO | Aufräumarbeiten |
| 05.09.2013 | 0.81 | MIRO | Aufräumarbeiten |
| 09.09.2013 | 0.82 | MIRO | Aufräumarbeiten |
| 10.09.2013 | 0.83 | MIRO | Aufräumarbeiten, letzte Iteration, Präsentation |
| 11.09.2013 | 0.90 | MIRO | Aufräumarbeiten, Fazit |
| 12.09.2013 | 1.00 | MIRO | Aufräumarbeiten, Fazit |

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung 6

1.1. Zweck des Dokumentes 6

2. Projekt / Projektziele 6

2.1. Anlass und Begründung des Projektes 6

2.2. Problemstellung 7

2.3. Randbedingungen 7

2.4. Situationsanalyse 7

2.5. Stakeholder 7

2.6. Zielvorstellungen 8

2.7. Lösungen 8

2.8. Sicherheits- und Datenschutzaspekte 8

3. Risiken 9

3.1. Risikoidentifizierung, -bewertung und -quantifizierung 9

3.2. Risikobehandlung 10

4. Teststrategie 11

5. Vorbereitung 11

5.1. Know-how Aufbau 11

6. Organisatorisches 12

7. Vorgaben 12

7.1. Beurteilungskriterien 12

7.2. Tipps und Vorgaben vom Experten 13

7.3. Checkliste Dokumente Master Thesis 13

8. Projektplan 14

9. Setup 16

10. Aspekt Ermittlung 18

11. Aspekt Iterationen 19

11.1. Aspekt „Mixing E3/E4“ 20

11.1.1. Definition Abnahmekriterien 20

11.1.2. Dauer der Iteration 20

11.1.3. Resultate 20

11.1.4. Test 21

11.1.5. Probleme 23

11.1.6. Erfahrungen 24

11.1.7. Risikobeurteilung 25

11.1.8. Massnahmen 25

11.1.9. Lessons learned 25

11.1.10. Fazit 25

11.2. Aspekt „Adapter / Dependency Injection“ 26

11.2.1. Definition Abnahmekriterien 26

11.2.2. Dauer der Iteration 26

11.2.3. Resultate 27

11.2.4. Test 28

11.2.5. Probleme 29

11.2.6. Erfahrungen 30

11.2.7. Risikobeurteilung 31

11.2.8. Massnahmen 31

11.2.1. Lessons learned 31

11.2.2. Fazit 31

11.3. Aspekt „Commands / Handler, Menus, Key Bindings“ 32

11.3.1. Definition Abnahmekriterien 32

11.3.2. Dauer der Iteration 32

11.3.3. Resultate 32

11.3.4. Test 34

11.3.5. Probleme 36

11.3.6. Erfahrungen 37

11.3.7. Risikobeurteilung 37

11.3.8. Massnahmen 37

11.3.9. Lessons learned 38

11.3.10. Fazit 38

11.4. Aspekt „Services“ 39

11.4.1. Definition Abnahmekriterien 39

11.4.2. Dauer der Iteration 39

11.4.3. Resultate 39

11.4.4. Test 40

11.4.5. Probleme 42

11.4.6. Erfahrungen 42

11.4.7. Risikobeurteilung 43

11.4.8. Massnahmen 43

11.4.1. Lessons learned 43

11.4.2. Fazit 43

12. Aspekt „Application Model vs. Advisors“ 44

12.1. Dauer der Iteration 44

13. Aufräum-Iteration 44

13.1. Dauer der Iteration 44

14. Reviews 44

14.1. Zwischenreview 44

14.2. Schlussreview 45

15. Präsentation 45

15.1. Beurteilungskriterien für Diplompräsentationen 45

16. Reflexion / Fazit 46

17. Verzeichnisse / Quellen 47

17.1. Abbildungsverzeichnis 47

17.2. Quellverzeichnis 47

18. Glossar 47

Einleitung

Das Projekt „Migration von Eclipse 3.x nach Eclipse 4“ wird im Rahmen der Master Thesis des „*Master of Advanced Studies in Information Technology*“[[1]](#footnote-1) durchgeführt.

Das Resultat der Master Thesis sind die zwei Dokumente Projektbericht[[2]](#footnote-2) und Projekthandbuch[[3]](#footnote-3).

* 1. Zweck des Dokumentes

Dieser Projektbericht informiert die an „Migration von Eclipse 3.x nach Eclipse 4“ beteiligten Parteien über den Verlauf und die Ergebnisse des Projektes.

Projekt / Projektziele

* 1. Anlass und Begründung des Projektes

Die SBB IT haben in mehreren Projekten Eclipse 3.x Rich Client Platform (im Folgenden RCP genannt) im Einsatz. Die neue Version Eclipse 4 RCP wurde bereits in mehreren neueren Projekten eingesetzt und hat sich bewährt.

Eclipse RCP kurz erklärt (aus <http://de.wikipedia.org/wiki/Eclipse_(IDE))>:

„*Eclipse bietet die Rich Client Platform, welche es Anwendungsentwicklern ermöglicht, basierend auf dem Eclipse Framework, von der Eclipse-IDE unabhängige Anwendungen zu schreiben. Eine Übersicht befindet sich auf der Eclipse-Homepage [*[*http://eclipse.org/community/rcp.php*](http://eclipse.org/community/rcp.php)*]. Beispielsweise basiert IBM Workplace Clients auf Eclipse RCP.*

*Die folgenden Komponenten (Plug-ins) werden mindestens für ein Eclipse-Rich-Client-Platform-Programm benötigt:*

* *Eclipse Core Platform – steuert den Lebenszyklus einer Eclipse-Application*
* *Standard Widget Toolkit (SWT)*
* *JFace*

*Weitere Eclipse-Komponenten, wie das Hilfesystem oder das automatische Aktualisierungssystem, können auch eingesetzt werden. Üblicherweise wird das Eclipse-OSGi-Framework Equinox zum Kombinieren („bundling“) der Komponenten eingesetzt.*“

Das Rail Control System (RCS) ist eine der grössten Eclipse RCP Anwendungen bei den SBB. RCS soll mindestens noch 10 Jahre im Einsatz sein und kontinuierlich ausgebaut werden. Eclipse 3 wurde deprecated, es findet keine Weiterentwicklung mehr statt. RCS muss also auf Eclipse RCP 4 migriert werden.

Eclipse RCP 4 bietet ein moderneres Programmiermodell an als sein Vorgänger. Die vielfältigen APIs aus RCP 3.x wurden deutlich reduziert und vereinheitlicht. Die über das gesamte API verteilten Singletons wurden entfernt.

Neben der Vereinfachung wurden moderne Konzepte wie Dependency Injection und Declarative Styling eingeführt.

Die folgende These soll während und nach dem Abschluss der Arbeit überprüft werden:  
Die Implementation von Rich Client Applikation in Eclipse RCP wird mit der Version 4 flexibler und deutlich vereinfacht. Die Produktivität der Programmierer steigt, die Testbarkeit und die Wartung der Applikationen werden erleichtert.

* 1. Problemstellung

Da sich mit der Version 4 einiges an Eclipse RCP geändert hat, ist eine Migration nicht einfach so zu bewerkstelligen. Es gibt aus der Community (noch) nicht viele Berichte zu gelungenen Migrationen, geschweige denn eine Anleitung wie eine solche Migration erfolgreich durchgeführt werden kann.

Es sollen Erkenntnisse gewonnen werden, wie eine erfolgreiche Migration durchgeführt werden kann, ohne dass die bestehende Applikation in den Punkten

* Funktionalität
* Performance
* Stabilität
* Usability
* Look and Feel

negativ beeinflusst wird. Die Arbeit an der bestehenden Applikation soll auch während der Migrationszeit möglich sein. Hierfür müssen Lösungen erarbeitet werden.

Mit den Erfahrungen und Ergebnissen aus der Master Thesis soll eine Migration auch für grosse Projekte relativ einfach möglich sein.

* 1. Randbedingungen

Das Projekt wird im Rahmen der Semesterarbeit und der Diplomarbeit durchgeführt. Dafür gelten die an der HTI üblichen Bedingungen.

* 1. Situationsanalyse

Um die erarbeiteten Migrationsvorschläge in der Praxis zu verifizieren, wird die Migration des RCP-Clients exemplarisch durchgeführt.

Bei dem RCS Client handelt es sich um die grösste Eclipse RCP Applikation der SBB mit folgenden Kennzahlen:

* 70 Plugins
* über 10 Hauptfenster
* Dutzende von Dialogen
* 270‘000 Zeilen Code

RCS wird zur Disposition des Zugverkehrs auf dem gesamten Streckennetz der SBB und weiteren Bahnen verwendet.

* 1. Stakeholder

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rolle** | **Name** | **Email** |
| Projektumsetzung | Mike Rothenbühler | [michael.rothenbuehler@sbb.ch](mailto:michael.rothenbuehler@sbb.ch) |
| Projektbetreuer | Marc Hoffmann | [marc.hoffmann@sbb.ch](mailto:marc.hoffmann@sbb.ch) |
| Experte | Ueli Brawand | [ueli.brawand@besonet.ch](mailto:ueli.brawand@besonet.ch) |

Der Projektbetreuer Marc Hoffmann ist seit 2008 im Projekt RCS in verschiedenen Teilprojekten tätig. Er hat als Architekt ein umfangreiches Wissen über RCS. Dazu hat er seit 2002 an verschiedenen Eclipse-Projekten gearbeitet.

* 1. Zielvorstellungen

Das Ziel des Projektes ist es, mindestens 4 Aspekte von Eclipse RCP 3 auf Eclipse 4 RCP zu migrieren. Als Aspekt wird zum Beispiel das plugin.xml, die Selektion oder auch Dependency Injection betrachtet.

Für jeden Aspekt soll folgendes durchgeführt werden:

Konzept

* Beschreibung des Aspektes
* Diskussion der Eclipse RCP 4 Lösung
  + Vorteile
  + Vergleich mit Eclipse RCP 3
  + Einschränkungen und Risiken
  + Qualität und Testbarkeit im Vergleich zu Eclipse RCP 3

Konkretes Beispiel RCS

* Definition Abnahmekriterien
* Migration
* Test

Die Artefakte sind neben diesem Projektbericht das Projekthandbuch.

Die Aspekte und deren Migration – also der technische Blickwinkel - werden im Projekthandbuch[[4]](#footnote-4) dokumentiert. Die Erfahrungen im Projekt sollen in diesem Bericht geschildert werden.

* 1. Lösungen

Die Lösung eines Aspektes wird jeweils während einer Iteration erarbeitet. Nach Möglichkeit sollen dokumentierte „Best practices“ zum Einsatz kommen (zum Beispiel aus „*Eclipse 4 - Rich Clients mit dem Eclipse 4.2 SDK*“ von Marc Teufel und Jonas Helming oder „*Eclipse 4 Application Development*“ von Lars Vogel).

* 1. Sicherheits- und Datenschutzaspekte

Der Code der SBB darf nicht an Dritte gelangen. Um dies zu verhindern wird der Code ausschliesslich im SBB Netz bearbeitet und dann höchstens Ausschnitte daraus publiziert.

Risiken

* 1. Risikoidentifizierung, -bewertung und -quantifizierung

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id** | **Risiko** | **Eintritts-wahrscheinlichkeit** 0 - 15 % unwahrscheinlich 15 - 30 % eher unwahrscheinlich 31 - 50 % möglich 51 – 100 % wahrscheinlich | **Begründung** | **Auswirkung des Risikos aufs Projekt** 8 kritisch  4 gross 2 klein 1 vernachlässigbar | **Begründung** |
| 1 | Migration wegen unbekannten technischen Problemen nicht möglich | 20 % | Mit dem heutigen Wissenstand darf davon ausgegangen werden, dass es keine technischen Probleme geben sollte. | 8 | Das Projekt könnte nicht durchgeführt werden, die Migration wäre gescheitert |
| 2 | Zeitplan kann nicht eingehalten werden | 40 % | Der Zeitplan ist sehr sportlich ausgelegt, es steht eine sehr kurze Zeit für die Bearbeitung des Projektes zur Verfügung. | 4 | Einzelne Aspekte könnten nicht migriert werden. |
| 3 | Funktionalität geht verloren | 40 % | Eclipse RCP 4 bietet heute noch nicht alle Funktionen von Eclipse RCP 3 an. | 8 | Es darf unter keinen Umständen Funktionalität verloren gehen, das würde vom Auftraggeber nicht akzeptiert werden. |
| 4 | Performanceeinbussen | 50 % | Es gibt Berichte darüber, dass Eclipse 4 teilweise mit Perfomanceproblemen zu kämpfen hat. | 8 | Die Applikation muss mindestens genauso performant sein wie heute. Etwas anderes wir vom Auftraggeber nicht akzeptiert |
| 5 | Verlust von Stabilität | 20 % | Es sind heute keine Probleme betreffen Stabilität von Eclipse RCP 4 bekannt. | 8 | Eine abstürzende Applikation oder dergleichen ist absolut inakzeptabel |
| 6 | Verlust von Usability | 10 % | Geringe Wahrscheinlichkeit da die Eclipse IDE seit Version 3.8 standardmässig auf E4 ausgeliefert wird. | 8 | RCS ist das wichtigste Arbeitswerkzeug der Disponenten und muss somit eine hohe Usability aufweisen. |
| 7 | Wartbarkeit nimmt ab | 10 % | In der Wartbarkeit von Eclipse RCP 4 Applikationen erwarten wir eine eklatante Verbesserung gegenüber Eclipse RCP 3. | 4 | Das Projekt darf in der Wartung keinesfalls teurer werden, da die Wartungskosten bereits heute zu hoch sind. |
| 8 | Testbarkeit nimmt ab | 10 % | Auch betreffend Testbarkeit dürfte Eclipse RCP 4 um einiges besser dastehen als Eclipse RCP 3. | 4 | Um die Qualität der Applikation zu gewährleisten muss diese auch testbar sein bzw. bleiben. |
| 9 | Look and Feel wird von Anwendern nicht toleriert | 10 % | Das Look and Feel wird wohl ziemlich gleich bleiben. | 4 | Das Look and Feel sollte gleich bleiben da Änderungen gegebenenfalls zu Schulungen und Anpassungen von Handbüchern führen. |

* 1. Risikobehandlung

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id** | **Risiko** | **Risikobehandlung** |
| 1 | Migration wegen unbekannten technischen Problemen nicht möglich | Es ist umfangreiches Eclipse Knowhow im Projekt vorhanden und es bestehen Kontakte zur Eclipse-Community. |
| 2 | Zeitplan kann nicht eingehalten werden | Die Behandlung eines Aspektes soll timeboxed erfolgen. Das heisst, dass pro Aspekt eine maximale Anzahl an Stunden zur Verfügung steht und diese Zeit darf nicht überschritten werden. Wenn ein Aspekt innerhalb dieses Zeitraumes nicht erfolgreich migriert werden konnte, dann ist das nun einmal so. Die Erfahrungen werden dokumentiert und es soll kritisch hinterfragt werden, ob man die Migration des Aspektes unter Umständen andersartig hätte angehen müssen. |
| 3 | Funktionalität geht verloren | Um dieses Risiko zu minimieren, soll jeweils vor und auch nach der Migration die Funktionalität überprüft und dokumentiert werden. Die beiden Überprüfungen sollten zum selben Resultat führen. . Bestehende funktionale Testfälle müssen durchgeführt werden. |
| 4 | Performanceeinbussen | Im RCS Client sind diverse Performanceprüfungen eingebaut. Bestimmte ausgewählte Kennzahlen sollen vor und nach der Migration erfasst und miteinander verglichen werden. Falls Differenzen bestehen werden diese kritisch hinterfragt und, wenn nötig, Massnahmen eingeleitet. Bestehende nichtfunktionale Testfälle müssen durchgeführt werden. |
| 5 | Verlust von Stabilität | Nach der Migration eines Aspektes soll jeweils durch gezielte manuelle Tests festgestellt werden, ob die Applikation nach wie vor stabil läuft. |
| 6 | Verlust von Usability | Bei Änderungen der Bedienung müssen diese gemeinsam mit den Anwendern verifiziert werden. |
| 7 | Wartbarkeit nimmt ab | Die Wartbarkeit soll auch jeweils vor und nach der Migration eines Aspektes bestimmt und verglichen werden. Hier erwarten wir eigentlich eine Verbesserung. |
| 8 | Testbarkeit nimmt ab | Hier soll die Testabdeckung durch JUnit-Tests geprüft und verglichen werden. Tendenziell erwarten wir auch hier testbareren Code |
| 9 | Look and Feel wird von Anwendern nicht toleriert | Das „Look and Feel“ soll vor und nach der Migration identisch sein, oder wird mit der Usability-Expertin abgestimmt werden. |

Die Risiken sollen nach Abschluss von jeder Iteration neu bewertet werden. Es kann auch sein, dass neue Risiken dazukommen. Diese sind zu dokumentieren.

Teststrategie

Der Erfolg jedes der Bearbeitung von jedem Aspekt soll mit Tests bewiesen werden. Die Tests sollen

mit dem folgenden Testprotokoll dokumentiert werden:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bezeichnung** | Testfall XY | | |
| **Beschreibung** | Dieser Test prüft XY | | |
| **Voraussetzungen** | Applikation ist gestartet | | |
| **Fokus** | Funktionalität | | |
| **Test-Datum** | DD.MM.YYYY | | |
| **Schritt** | **Bezeichnung** | **Erwartetes Ergebnis** | **Testergebnis** |
| 1 | Applikation starten | Login Dialog erscheint | Login Dialog erschienen |
| 2 | Einloggen | Erfolgreiches Einloggen, Hauptfenster mit Infocenter View erscheint | Login erfolgreich,  Hauptfenster mit Infocenter View geöffnet |
| 3 | … | …. | …. |
| **Testergebnis** | OK | | |

Vorbereitung

* 1. Know-how Aufbau

Da ich im aktuellen Projekt täglich mit dem Eclipse 3 SDK arbeite und bereits einige UIs programmiert habe, ist mein Know-How in diesem Bereich bereits solide. Eclipse 4 war mir bis auf einen Kursbesuch relativ unbekannt. Deshalb habe ich mich im Vorfeld der Masterarbeit in die Thematik Eclipse 4 eingearbeitet. Dies geschah hauptsächlich mit der Lektüre der beiden Eclipse 4 Bücher und der beiden E3 Bücher

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Autor(en)** | **E4 Bücher** | **Ort** | **Verlag** | **Jahr** |
| Teufel, Marc, Helming, Jonas | Eclipse 4 - Rich Clients mit dem Eclipse 4.2 SDK | Dresden, D | entwickler.press | 06.11.2012 |
| Vogel, Lars | Eclipse 4 Application Development | Hamburg, D | Lars Vogel | 26.06.2012 |
|  | **E3 Bücher** |  |  |  |
| Chris Aniszczyk, Jean-Michel Lemieux, Jeff McAffer | Eclipse Rich Client Platform | Amsterdam, NL | Addison-Wesley Longman | 28.06.2010 |
| Stefan Reichert | Eclipse RCP im Unternehmenseinsatz | Heidelberg, D | dpunkt Verlag | 17.08.2009 |

Organisatorisches

Von der Schule wird vorgeschrieben mindestens die folgenden Meetings mit dem Experten und dem Betreuer durchzuführen:

* Kickoff
* Zwischenreview (mindestens 1)
* Schlussreview

Mit dem Experten wurde vereinbart alle 2-4 Wochen einen Statusbericht abzugeben. Dafür wird von der Schule ein Template[[5]](#footnote-5) zur Verfügung gestellt. Der Statusbericht wird per Mail an den Experten und den Betreuer versandt. Zusätzlich werden die Statusberichte im Repository unter <https://github.com/MikeR13/MAS/tree/master/Deliverables> abgelegt.

Vorgaben

* 1. Beurteilungskriterien

Die in diesem Kapitel aufgeführten Beurteilungskriterien wurden zum einen im Kickoff-Meeting bestimmt und zum anderen von der Schule vorgegeben.

Es wird vor allem das methodische Vorgehen bewertet. An erster Stelle kommt die Abschlussarbeit und dann erst das Projekt bzw. die Arbeit für den Arbeitgeber. Am Schluss soll bewertet werden, ob die Ziele erreicht werden konnten.

Beurteilungsschema

Das folgende Beurteilungsschema wurde für die Arbeit definiert:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Gewicht** | **Max. Punktzahl** |
| Vorbereitung | Projektdefinition, Wahl der Vorgehensmethodik | 2 | 10 |
| Aufwandschätzung, Zeitplanung | 1 | 10 |
| Risiko-Erhebung | 2 | 10 |
| Teststrategie und Testkriterien | 2 | 10 |
|  | | | |
| Durchführung | Fachmethodik | 3 | 10 |
| Implementation | 1 | 10 |
| Anforderungsmanagement | 3 | 10 |
| Verifizierung, Test | 3 | 10 |
| Projektmanagement | 1 | 10 |
| Kreativität, Initiative, Selbstständigkeit | 2 | 10 |
| Risiko-Management | 2 | 10 |
|  |  |  |  |
| Ergebnis | Übereinstimmung Produkt/Anforderungen | 1 | 10 |
| Dokumentation | 4 | 10 |
| Abnahme | 2 | 10 |
| Nachvollziehbarkeit | 3 | 10 |

Gesamtbeurteilung

| **Note** | **Gewicht** |
| --- | --- |
| Fachliche Beurteilung | 90% |
| Präsentation | 10% |

* 1. Tipps und Vorgaben vom Experten

Es wird vom Experten kein/e Feedback/Empfehlungen zum aktuellen Verlauf des Projektes geben, selbständiges Arbeiten ist angesagt.

Der Experte erwartet einen Bericht im Umfang von 30 – 50 Seiten mit Informationen was alles im Projekt vorgegangen ist, dazu gehören beispielsweise

* Risiken (Erhebung, Beurteilung, …)
* Testing (Wie testen, erwartete Testresultate, Ergebnisprüfung),
* Methodik/Projektmanagement (Planen, tracken, Retro, Bewerten)
* Lessons learned

Es sollen nur Referenzen erwähnt werden die auch im Bericht vorkommen. Wenn eine Quelle nicht verfügbar ist, so soll ein kleines Abstract erstellt werden.

Die folgenden Tipps stammen aus einem vom Experten vorgängig abgegeben Dokument:

*„Treten im Verlauf der Arbeit grössere Schwierigkeiten auf, die ein erfolgreiches Abschliessen der Arbeit gefährden, so sind der Betreuer und der Experte darüber zu informieren. Gemeinsam wird das weitere Vorgehen definiert und beschlossen.*

*Führen Sie ein Tagebuch, in dem Sie die wichtigsten Ereignisse und Notizen festhalten. Mit diesen Notizen fällt Ihnen das Schreiben des Berichtes viel leichter.*

*Erstellen Sie eine Checkliste der Ergebnisse, die Sie erarbeiten oder dokumentieren wollen, und legen Sie fest, in welches Lieferobjekt sie zu liegen kommen.*

*Führen Sie im Bericht nur Referenzen auf, die im Text verwendet werden und geben Sie die Quelle an. Ist die Quelle für mich als Experte nicht zugänglich, so geben Sie sie als Beilage der Arbeit mit oder zitieren Sie die notwendigen Passagen dazu.“*

Und zum Schluss:

„*Was nicht dokumentiert ist, existiert nicht, und was nicht existiert, kann nicht bewertet werden*.“

* 1. Checkliste Dokumente Master Thesis

Von der Berner Fachhochschule wurde die folgende Checkliste abgegeben:

Titelblatt

* SWS-Logo ([svg](http://www.sws.bfh.ch/gfx/bfhlogo+schrift.svg), [png](http://www.sws.bfh.ch/gfx/bfhlogo+schrift.png))
* Nummer der Abschlussarbeit (z.B. MT-10-01.09)
* Titel (Titel gegenüber der Themeneingabe nicht mehr ändern!)
* Klasse, Datum
* Abstract: Zusammenfassung der Master Thesis (Max. 300 Zeichen)
* Schlüsselwörter
* Name, Adresse und Tel. des Studenten/der Studentin
* Name, Adresse und Tel. des Betreuers/der Betreuerin
* Name des Experten/der Expertin

Anforderungen Abgabe

Abgabe (Upload) des Berichts und eventuellen Zusätzen (z.B. Sourcecode) über die Diplomplattform.   
Der Experte und der/die Betreuer werden dabei automatisch informiert.

Projektplan

In der folgenden Tabelle sind alle Termine aufgelistet die im Rahmen dieses Projektes anfallen bzw. angefallen sind. Bei den Einträgen in blauer Schrift handelt es sich um die Termine die von Anfang von der Schule festgelegt wurden. Die anderen Termine wurden im Laufe des Projektes ausgemacht.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datum** | **Termin** | **Beteiligte Personen** |
| 02.05.2013 | Kickoff Meeting | BU, HM, RM[[6]](#footnote-6) |
| 15.05.2013 | Meeting mit Betreuer, Thema: Abstract, Projektantrag | HM, RM |
| 21.05.2013 | Abstract | RM |
| 21.05.2013 | Projektantrag | RM |
| 07.06.2013 | Statusbericht | BU, HM, RM |
| 19.06.2013 | Meeting mit Betreuer, Thema: Abnahme Aspekt 1 | HM, RM |
| 24.06.2013 | Statusbericht | BU, HM, RM |
| 09.07.2013 | Meeting mit Betreuer, Thema: Abnahme Aspekt 2 | HM, RM |
| 10.07.2013 | Meeting mit Betreuer, Thema: Zwischenreview | HM, RM |
| 10.07.2013 | Zwischenreview | BU, HM, RM |
| 31.07.2013 | Meeting mit Betreuer, Thema: Abnahme Aspekt 3 | HM, RM |
| 02.08.2013 | Statusbericht | BU, HM, RM |
| 08.08.2013 | Meeting mit Betreuer, Thema: Abnahme Aspekt 4, Aufräumarbeiten | HM, RM |
| 16.08.2013 | Statusbericht | BU, HM, RM |
| 16.08.2013 | Meeting mit Betreuer, Thema: Aufräumarbeiten | HM, RM |
| 29.08.2013 | Meeting mit Betreuer, Thema: Aufräumarbeiten | HM, RM |
| 03.09.2013 | Meeting mit Betreuer, Thema: Aufräumarbeiten | HM, RM |
| 05.09.2013 | Schlussreview | BU, HM, RM |
| 11.09.2013 | Meeting mit Betreuer, Thema: Aufräumarbeiten | HM, RM |
| 12.09.2013 | Eingabe Präsentationsbedürfnisse | RM |
| 12.09.2013 | Abgabe Dokumentation/Anhänge | RM |
| 13.09.2013 | Meeting mit Betreuer, Thema: Präsentation | HM, RM |
| 18.09.2013 | Testdurchlauf Präsentation vor Team | HM, Team, RM |
| 20.09.2013 | Schlusspräsentation | BU ([[7]](#footnote-7)), HM, RM |

Alle Ergebnisse aus den Review-Terminen mit dem Betreuer wurden jeweils als GitHub Issue welche dem richtigen Milestone[[8]](#footnote-8) zugeordnet sind erfasst und abgearbeitet.

Die Statusberichte wurden dem Experten jeweils per Mail gesendet. Alle Statusberichte sind dazu im Verzeichnis <https://github.com/MikeR13/MAS/tree/master/Deliverables> abgelegt.

Aufgrund der Termine, der geplanten Ferien und der anstehenden Arbeiten entstand die folgende Grobplanung für die Arbeiten:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3 Wochen** | **12 Wochen** | **1 Woche** | **2 Wochen** | **2 Wochen** |
| **28.4. – 19.5.** | **20.5. – 11.8.** | **12.8. – 18.8.** | **19.8. – 1.9.** | **2.9. – 15.9.** |
| Vorbereitungen  Beurteilung wie was umgebaut werden kann  Aspekte ermitteln | Aspekte angehen, Analyse, Design Umsetzung | Abschluss | Ferien | Abschluss |

In den ersten 3 Wochen sollen die nötigen Vorbereitungen getroffen werden. Es soll klar werden welche Aspekte im Rahmen der Arbeit angegangen werden sollen. In den darauffolgenden 12 Wochen sollen die einzelnen Aspekte – einer nach dem anderen – bearbeitet werden. Die letzten knapp 3 Wochen (Die Ferien wurden bereits abgezogen) soll die Arbeit abgeschlossen werden Dies bedeutet, dass alle Dokumente, sämtlicher Code und sonstige Artefakte komplett und vom Betreuer abgenommen sind.

Es sind also die Iterationen

* Vorbereitung
* Aspekt 1 – x (nach Möglichkeit 5, jedoch mindestens 4) bearbeiten
* Abschlussarbeiten

geplant.

Die geleisteten Arbeiten werden jeweils in Stunden pro Tag im Dokument <https://github.com/MikeR13/MAS/blob/master/Planung/Geleistete%20Arbeiten.xlsx> erfasst. Im Dokument <https://github.com/MikeR13/MAS/blob/master/Planung/Planung.xlsx> sollen pro Woche die tatsächlich geleisteten Stunden den geplanten Stunden gegenübergestellt werden. So kann ich immer prüfen, ob ich die geplanten Stunden auch wirklich leisten konnte. Falls dies nicht der Fall wäre müssen Massnahmen getroffen werden um wieder auf dem geplanten Track zu kommen.

Die folgende Tabelle wurde der Planung.xlsx-Datei entnommen. Es ist zum Beispiel erkennbar, dass ich während dem Aspekt „Commands / Handler, Menus, Key Bindings“ die geplante Zeit nicht leisten konnte. Als Massnahme habe ich beschlossen von da an bis zum Abschluss der Arbeit jeweils 2 Tage pro Woche frei zu nehmen. Dazu habe ich meine Ferien um 2 Tage gekürzt und teilweise auch in den Ferien gearbeitet.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum Start** | **Geplantes Vorhaben** | **geplanter Aufwand in h** | **tatsächlicher Aufwand in h** | **Differenz** |
| 22.04.2013 | Planung ausarbeiten, Aufgabe konkretisieren,  Kickoff Meeting vorbereiten | 18.0 | 16.0 | -2.0 |
| 29.04.2013 | Kickoff, Workspace aufsetzen | 18.0 | 11.0 | -7.0 |
| 06.05.2013 | Abstract, Projektantrag, Planung | 18.0 | 25.0 | 7.0 |
| 13.05.2013 | Abstract, Projektantrag, Planung | 18.0 | 13.0 | -5.0 |
| 20.05.2013 | Aspektermittlung, Projekt-Setup | 18.0 | 22.0 | 4.0 |
| 27.05.2013 | Aspektermittlung, Projekt-Setup | 18.0 | 9.0 | -9.0 |
| 03.06.2013 | Iteration 1, Aspekt 1 angehen | 18.0 | 19.0 | 1.0 |
| 10.06.2013 | Iteration 1, Aspekt 1 angehen | 18.0 | 16.0 | -2.0 |
| 17.06.2013 | Iteration 2, Aspekt 2 angehen | 9.0 | 16.0 | 7.0 |
| 24.06.2013 | Iteration 2, Aspekt 2 angehen | 27.0 | 16.5 | -10.5 |
| 01.07.2013 | Iteration 3, Aspekt 3 angehen | 18.0 | 17.0 | -1.0 |
| 08.07.2013 | Iteration 3, Aspekt 3 angehen | 18.0 | 16.0 | -2.0 |
| 15.07.2013 | Iteration 4, Aspekt 4 angehen | 9.0 | 6.5 | -2.5 |
| 22.07.2013 | Iteration 4, Aspekt 4 angehen | 27.0 | 12.0 | -15.0 |
| 29.07.2013 | Iteration 5, Aspekt 5 angehen | 18.0 | 21.5 | 3.5 |
| 05.08.2013 | Iteration 5, Aspekt 5 angehen | 18.0 | 21.0 | 3.0 |
| 12.08.2013 | Abschlussarbeiten | 18.0 | 27.0 | 9.0 |
| 19.08.2013 | Ferien | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 26.08.2013 | Ferien | 0.0 | 24.0 | 24.0 |
| 02.09.2013 | Abschlussarbeiten | 18.0 | 38.5 | 20.5 |
| 09.09.2013 | Abschlussarbeiten | 18.0 | TODO | -18.0 |
| **12.09.2013** | **ABGABE Dokumentation/Anhänge** |  |  |  |
| 16.09.2013 | Präsentation | 18.0 | Unbekannt | -18 |
| **Total** | | 378.0 | TODO |  |

Der Tabelle ist zu entnehmen, dass ich gegen Schluss der Arbeit wesentlich mehr Zeit als geplant investiert habe. Das war auch nötig um die von mir gewünschte Qualität der Arbeit zu erreichen. Die Zeiten der letzten Woche, konnten leider nicht mehr erfasst werden, da die Abgabe der Dokumente bereits am 12.09.2013 stattfinden muss.

Setup

Es wurde bestimmt die Dokumentation der Arbeit, also Projektbericht und auch das Projekthandbuch[[9]](#footnote-9) mittels Microsoft Office Tools zu erstellen. Der Sourcecode wird in Java Files gehalten.

Um die produzierten Dokumente und andere Erzeugnisse der Masterarbeit versioniert, gesichert und von überall zugänglich abzulegen wurde das Repository von GitHub gewählt.

Konkret finden sich die Erzeugnisse unter <https://github.com/MikeR13/MAS/>.

GitHub bietet noch ein anderes Feature, nämlich die Erfassung von Milestones und Issues. Dies soll in diesem Projekt auch zum Einsatz kommen. Es sollen jeweils je Iteration ein Milestone mit bestimmtem Enddatum erfasst werden. Zu jedem Milestone sollen die benötigten Issues - oder in diesem Kontext besser Tasks - erfasst werden. Wenn ein Task erledigt ist, so soll er geschlossen werden, also den Status closed erhalten. Die Issues sollen eines nach dem anderen, also sequentiell abgearbeitet werden.

Der Sourcecode wird im SBB eigenen Subversion (SVN) Repository abgelegt. Dazu wird ein eigener Branch erstellt. Der Branch wird im Gegensatz zum Trunk gegen die Targetplattform E4 kompiliert.

Der Branch wird mittels täglichem und automatischem Merge vom Trunk in den Branch aktuell gehalten. Sollte der automatische Merge wegen Konflikten nicht klappen, so muss dies von Hand gemacht werden. Bei einem missglückten automatischen Merge werden die interessierten Personen per Mail informiert. Der automatische Merge kann auch über einen Jenkins-Job manuell angestossen werden.

Auch die Tests – in diesem Falle JUnit Tests – können automatisch ausgeführt werden. Dies passiert mindestens einmal täglich oder direkt nach einem Commit auf dem Branch. Auch wenn hier etwas schief läuft wird der Verursacher des Fehlers – bzw. der Commiter – per Mail benachrichtigt.

Das Subversion Repository wird selbstverständlich gesichert, es kann bei Bedarf ein Restore erfolgen.

Die URL[[10]](#footnote-10) des Subversion Repositories lautet:

<http://rcssvn1/svn/dispo>

Die URL vom Buildserver lautet:

<http://rcsinfra2:8080/hudson/>

Der Buildserver ist – obwohl dies die URL nicht vermuten lässt - ein Jenkins[[11]](#footnote-11)-Buildserver. Die Builds können unter der folgenden URL gestartet, verwaltet und angeschaut werden:

<http://rcsinfra2:8080/hudson/job/RCS-Client-dispo_client_e4/>

Unter der folgenden URL ist es möglich die Resultate der Merge Jobs von trunk zum E4 branch anzuschauen und bei Bedarf Merge-Jobs von Hand zu starten:

<http://rcsinfra2:8080/hudson/job/Shell-SvnMerge-dispo_client_e4/>

In der folgenden Abbildung sehen wir eine Übersicht über die letzten Builds auf dem E4 Branch:



Abbildung 1 E4 Branch Builds

Aspekt Ermittlung

Bei der Ermittlung der Aspekte hat der Autor zuerst alleine und später mit dem Betreuer der Arbeit in drei Sessions bearbeitet und diskutiert welche Aspekte allgemein aber auch spezifisch für RCS sinnvoll wären.

Bei einem Brainstorming wurden die folgenden möglichen Aspekte erwähnt:

* Selection
* Plugin.xml / Application.e4xmi
  + Verschiedene Aspekte darin..
  + Menu / MenuItem
  + Key Binding
  + Command, Handler, Action
  + Toolbar Contributions
  + Trim Contributions
  + Contributions bei E3 in diversen Registries (ViewReg., EditorReg.,..))
* Teile der Anwendung dynamisch erzeugen in E3 nicht konsistent und durchgängig (@see Kapitel 4.1.1, View, Editor, Action, Command, Perspective, ActionSet, MenuContributions, ActionBarAdvisor, WorkbenchAdvisor, WorkbenchWindowAdvisor, IPerspectiveFactory) --> neu alles über ApplicationModell möglich.
* Part vs. View/Editor
* Statische APIs vs. Context / E4 Services (SelectionService, Preferences, Model Service, Part Service, EventBroker, Translation Service, Eigene OSGi Services)
* CSS?
* Dependency Injection
  + IPreferenceStore s = IDEWorkbenchPlugin.getDefault().getPreferenceStore(); store.getBoolean("uhu"); vs. @Inject @Preference(uhu) boolean uhu;
* Eventhandling / Event broker
* Adapters
* Workbench Themes
* weg vom Workbench Modell?
* IEclipsePreferences
* Extension Points --> Fragments/Processors
* 3.x e4 bridge (Views etc. vorbereiten)
* Ersetzen Parts, z.B. Subclassing von ViewPart
* NLS
* Model Addons (CommandServiceAddon, ContextServiceAddon, BindingServiceAddon, CommandProcessingAddon, ContextProcessingAddons, BindingProcessingAddon, org.eclipse.e4.ui.workbenchaddons.swt für DnD --> DnDAddon und CleanupAddon..)
* SelectionDialogs in Eclipse 3, aber nicht in Eclipse 4 (@see BUCH Vogel in Mitte)
* IProgressMonitor

Die Dokumente zum Brainstorming und sonstige Notizen sind unter <https://github.com/MikeR13/MAS/tree/master/Unterlagen_Notizen/Brainstrorming_Aspekte>

abgelegt.

Da der Betreuer auch den Auftraggeber vertritt, konnte er bestimmen welche Aspekte behandelt werden sollten. Folgende Aspekte wurden bestimmt:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aspekt Nummer** | **Name** | **Beschreibung** |
| 1 | Mixing E3 / E4 | Mit diesem Aspekt soll geprüft werden welche Migrationsmöglichkeiten grundsätzlich existieren. Können Eclipse RCP 3 und Eclipse RCP 4 Komponenten im selben Projekt gleichzeitig nebeneinander im Einsatz sein? |
| 2 | Adapters / Dependency Injection | Mit diesem Aspekt wird die Migration von den Adapter’s und Dependency Injection behandelt. Dependency Injection gibt es in E3 nicht, deshalb wird hier verglichen wie in E3 Instanzen von Services oder sonstigen Framework-Objekten geholt werden. Dies wird dann mit den E4 Möglichkeite verglichen. |
| 3 | Commands / Handler, Menus, Key Bindings | Mit diesem Aspekt sollen Commands, Handlers, Menus und auch das Key-Binding - also Shortcuts – behandelt werden. Wie sehen diese in E4 aus, wie in E3 und wie können sie von E3 nach E4 migriert werden. |
| 4 | Eigene Extension Points / (Eigene) Services | In diesem Aspekt geht es darum aufzuzeigen wie eigene Extension Points aus E3 in E4 abgelöst werden können. Kann dies eventuell über eigene Services geschehen? Dazu sollen die Services in E3 und E4 verglichen werden. Wie können diese migriert werden? |
| 5 | Application Model vs. Advisors | Mit diesem Aspekt soll der Unterschied vom Application Model zu den E3 Advisors aufgezeigt werden. |

Die Auswahl der Aspekte ist nicht final. Das heisst, dass bei Bedarf ein Aspekt vom Betreuer neu bestimmt werden kann. Sobald aber ein Aspekt in Angriff genommen wird, soll aber möglichst nichts mehr geändert werden.

Aspekt Iterationen

In den folgenden Kapiteln werden jeweils die einzelnen Aspekt-Iterationen beschrieben. Das Ziel ist es, einen Überblick zu schaffen und die folgenden Fragen zu beantworten:

* Wie lange hat die Iteration gedauert?
* Was wurde in der Iteration erreicht?
* Testing
* Welche Probleme gab es?
* Risikobeurteilung
* Was bringt der jeweilige Aspekt mit der E4 Lösung für Vorteile oder auch Nachteile?
* Fazit

Detaillierte Information über die Migrationsmöglichkeiten und die Beantwortung von einzelnen Fragen sind jeweils im Projekthandbuch[[12]](#footnote-12) zu finden.

* 1. Aspekt „Mixing E3/E4“

In dieser Iteration wurden die diversen Möglichkeiten E3 und E4 Komponenten in derselben Applikation zu mixen. Dies – also das Mixing von E3 und E4 - ist für eine schrittweise Migration einer grossen Anwendung, wie RCS es ist, eine zwingende Voraussetzung.

* + 1. Definition Abnahmekriterien

Die Abnahmekriterien wurden vom Betreuer folgendermassen definiert:

1. Möglichkeiten aufgeführt und kritisch bewertet und beschrieben
2. Prototyp und Demo
   * 1. Dauer der Iteration

Die Iteration war in der Periode

03.06.2013 – 16.06.2013

geplant, tatsächlich gedauert hat sie die Periode

03.06.2013 – 19.06.2013

gedauert. Die geplante Zeit wurde somit 3 Tage überschritten. Weil dieser Aspekt die Grundlage für die weiteren Aspekte bildet, wurde das toleriert. Die Zeitüberschreitung ist zum einen durch die Unterschätzung des Umfangs dieses Aspektes und zum anderen durch die unvorhergesehenen Probleme zu begründen. Die aufgetretenen Probleme dieser Iteration sind in einem der nächsten Kapitel aufgeführt.

* + 1. Resultate

In diesem Kapitel sollen kurz die Resultate aus der Aspekt-Bearbeitung aufgezeigt werden. Die Resultate und der Weg zu diesen Resultaten sowie die ausführliche Dokumentation zu diesem Aspekt sind im Projekthandbuch[[13]](#footnote-13) im Kapitel Aspekt „Mixing E3 / E4“ zu finden.

Was wurde erreicht?

Es konnten diverse Wege aufgezeigt werden, wie in einer Eclipse RCP Anwendung E3 und E4 Komponenten zusammen gemixt werden können. Dies wurde theoretisch erklärt wie auch praktisch durchgeführt. Die für interessant erklärten Wege wurden in RCS ausimplementiert.

Gegenüberstellung E3 und E4

In der folgenden Tabelle werden diverse Themen zu „Mixing E3/E4“ einander gegenübergestellt. Die Tabelle soll einen Überblick schaffen wo sich E3 und E4 unterscheiden oder wo sie gleich sind.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thema** | **E3** | **E4** |
| Starten der Applikation | plugin.xml, WorkbenchAdvisor, WorkbenchWindowAdvisor, ActionBarAdvisor | plugin.xml, Application Model |
| Parts erstellen | plugin.xml, Erben von ViewPart | Application Model, POJO |
| Deklaration von Parts, Menus, etc. | plugin.xml im Application Plugin und plugin.xml in weiteren Plugins | plugin.xml und Application Model (z.B. application.e4xmi oder LegacyIDE.e4xmi) im Application Plugin und plugin.xml und fragment.e4xmi in weiteren Plugins. Möglichkeit von Prozessoren. |
| Werkzeug für Deklaration | plugin.xml Editor | Application Model Editor Fragment Editor |
| Modeled UI | Nein | Ja |
| Dependency Injection | Nein | Ja |
| CSS | Nein | Ja |
| SWT/JFace | Ja | Ja, es besteht aber Möglichkeit über andere Renderer zum Beispiel JavaFX einzubinden |
| Runtime | Equinox, JVM | Equinox, JVM (ab Version 6) |

Beurteilung

Dieser Aspekt hat gezeigt, dass es durchaus möglich ist E3 und E4 zu mixen. Diese Erkenntnis ist äusserst wichtig, denn wäre dies nicht möglich wäre eine Migration einer grösseren Applikation – wie zum Beispiel RCS – schlichtweg nicht möglich. Der Bearbeitung der nächsten Aspekte steht also nichts im Weg.

* + 1. Test

Um die Beibehaltung der Funktionalität zu prüfen wurden Szenarien von Tests ausgewählt die der typische Anwender von RCS sicherlich mehrmals täglich durchläuft. Im Folgenden werden die durchgeführten Testfallszenarien dokumentiert.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bezeichnung** | Testfall A1\_1 | | |
| **Beschreibung** | Login und ein ZWL Fenster in RCS öffnen, prüfen, ob sich alles noch wie vorher verhält, | | |
| **Voraussetzungen** | Entsprechendes ZWL wurde bereits einmal geöffnet | | |
| **Fokus** | Funktionalität | | |
| **Test-Datum** | 18.06.2013 | | |
| **Schritt** | **Bezeichnung** | **Erwartetes Ergebnis** | **Testergebnis** |
| 1 | Applikation starten | Login Dialog erscheint | Login Dialog erschienen |
| 2 | Einloggen | Erfolgreiches Einloggen, Hauptfenster mit Infocenter View erscheint | Login erfolgreich,  Hauptfenster mit Infocenter View geöffnet |
| 3 | ZWL BE-NBS\* zum Öffnen auswählen | ZWL öffnet sich Alle Züge werden angezeigt | ZWL geöffnet Die Züge werden angezeigt |
| 4 | ZWL Verhalten prüfen | Die Ist-Linie verschiebt sich mit der Zeit nach unten Die Züge bewegen sich | Ist-Linie verschiebt sich  Die Züge bewegen sich |
| 5 | Zug selektieren und mittels CTRL+7 Shortcut Zugfahrteditor öffnen | Farbe der Zuglinie ändert sich Zugfahrteditor wird geöffnet Der richtige Zug wird im Editor angezeigt | Farbe der Zuglinie geändert Zugfahrteditor geöffnet Richtiger Zug wird im Editor angezeigt |
| **Testergebnis** | OK | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bezeichnung** | Testfall A1\_2 | | |
| **Beschreibung** | Bahnhofinfo öffnen und Funktionalität prüfen | | |
| **Voraussetzungen** | Applikation ist gestartet, entsprechend berechtigter Benutzer ist eingeloggt | | |
| **Fokus** | Funktionalität | | |
| **Test-Datum** | 18.06.2013 | | |
| **Schritt** | **Bezeichnung** | **Erwartetes Ergebnis** | **Testergebnis** |
| 1 | Bahnhofinfo öffnen mittels CTRL+5 | Bahnhofinfo Dialog öffnet sich Bahnhofinfo ist selektiert Auswahl Betriebspunkte möglich | Bahnhofinfo Dialog geöffnet Bahnhofinfo selektiert Auswahl BPs möglich |
| 2 | Eingabe BN | Die Möglichkeiten zur Auswahl beschränken sich auf Bern | Nur noch Bern zur Auswahl |
| 3 | Enter Taste drücken | Bahnhofinfo Bern öffnet sich Bahnhof Bern wird angezeigt | Bahnhofinfo Bern geöffnet Bahnhof Bern wird angezeigt |
| 4 | Gleis auswählen und Tooltip prüfen | Tooltip erscheint | Tooltip erscheint |
| 5 | Kontextmenu Eigen-schaften aufrufen | Eigenschaften Dialog wird geöffnet | Eigenschaften Dialog geöffnet |
| **Testergebnis** | OK | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bezeichnung** | Testfall A1\_3 | | |
| **Beschreibung** | Langzeitlauftest | | |
| **Voraussetzungen** | Applikation ist gestartet, entsprechend berechtigter Benutzer ist eingeloggt, 1 ZWL geöffnet, 1 HGBP geöffnet, Umgebung wird nicht täglich deployt. | | |
| **Fokus** | Stabilität | | |
| **Test-Datum** | 18.06.2013 - 19.06.2013 | | |
| **Schritt** | **Bezeichnung** | **Erwartetes Ergebnis** | **Testergebnis** |
| 1 | 24 h laufen lassen | Applikation läuft noch ZWL Ist-Linie am richtigen Ort HGBP Ist-Linie ist am richtigen Ort | Applikation läuft noch ZWL Ist-Linie am richtigen Ort HGBP Ist-Linie ist am richtigen Ort |
| **Testergebnis** | OK | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bezeichnung** | Testfall A1\_4 | | |
| **Beschreibung** | Performance „Gespeicherte Fensteranordnung“ öffnen | | |
| **Voraussetzungen** | Applikation ist gestartet, entsprechend berechtigter Benutzer ist eingeloggt, die folgende , Fensteranordnung wurde definiert: **ZWL**: Ablis ½ ZUBZ, ZZ-Test\_HOT\_ZWL, BS-Adler,BN –NBS-AA(KLW), **SSP**: Gurten\_MITTE\_BLZLZ, **HGBP**: Bern FstZ BN, **SAR:** Bern Fst | | |
| **Fokus** | Performance | | |
| **Test-Datum** | 09.09.2013 | | |
| **Schritt** | **Bezeichnung** | **Erwartetes Ergebnis** | **Testergebnis** |
| 1 | E3 Fensteranordnung öffnen, Zeit messen, dieser Schritt soll 5 Mal durchgeführt werden | Zeiten E3 | 3.7 Sekunden 4.0 Sekunden 3.5 Sekunden 3.9 Sekunden 4.5 Sekunden |
| 2 | E4 Fensteranordnung öffnen, Zeit messen, dieser Schritt soll 5 Mal durchgeführt werden | Zeiten E4 | 11.09 Sekunden 11.24 Sekunden 12.13 Sekunden 15.27 Sekunden 16.03 Sekunden |
| **Testergebnis** | Nicht OK | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bezeichnung** | Testfall A1\_5 | | |
| **Beschreibung** | Heap „Gespeicherte Fensteranordnung“ öffnen | | |
| **Voraussetzungen** | Applikation ist gestartet, entsprechend berechtigter Benutzer ist eingeloggt, die folgende , Fensteranordnung wurde definiert: **ZWL**: Ablis ½ ZUBZ, ZZ-Test\_HOT\_ZWL, BS-Adler,BN –NBS-AA(KLW), **SSP**: Gurten\_MITTE\_BLZLZ, **HGBP**: Bern FstZ BN, **SAR:** Bern Fst | | |
| **Fokus** | Performance | | |
| **Test-Datum** | 09.09.2013 | | |
| **Schritt** | **Bezeichnung** | **Erwartetes Ergebnis** | **Testergebnis** |
| 1 | E3 Fensteranordnung öffnen,  E4 Fensteranordnung öffnen  Heapverbrauch vergleichen | Ähnlich viel Heap benötigt | E3: 162.0 MB E4: 337.2 MB |
| **Testergebnis** | Nicht OK | | |

Die Testfälle A1\_4 und A1\_5 haben gezeigt, dass die Performance von E4 Anwendungen nicht annährend der Performance von E3 entspricht.

Der Test A1\_4 hat gezeigt, dass das Öffnen der 7 Fenster auf E4 dreimal solange dauert wie auf E3. Bei einer etwaigen Migration von RCS muss mit den Anwendern besprochen werden ob das akzeptierbar wäre. Die E4 Tests wurde auf der Plattform 4.3 durchgeführt, dies sei die wesentlich performantere Version als 4.2.

Der Test A1\_5 hat gezeigt, dass Eclipse 4 – bei einem identischen Szenario – mehr als doppelt so viel Speicher verbraucht wie E3. Hier müsste geklärt werden, wieso dies der Fall ist.

* + 1. Probleme

In diesem Kapitel wird beschrieben welche Probleme aufgetreten sind die das Voranschreiten der Arbeiten behindert hat. Es sollen auch Probleme beschrieben die im Projektalltag aufgetreten sind, also nicht nur technische Probleme.

Versionsprobleme Targetplattform

Bei der Implementierung in RCS kam es zu Problemen mit den Versionen. Die gewählte Targetplattform und die E4 Tools welche die 3.x e4-Bridge beinhaltet waren zuerst nicht kompatibel. Die Suche nach der richtigen Version hat sich als mühsam erwiesen. Es ging eine Weile bis ich überhaupt eine Seite für den Download der Version gefunden habe. Die Links auf der Seite <http://wiki.eclipse.org/E4/Install>

erwiesen sich immer wieder als veraltet. Die Übersicht auf <http://download.eclipse.org/e4/downloads/>

war da schon eher hilfreich.

Veraltete, falsche und ungenaue Beschreibungen

Viele Quellen im Internet erwiesen sich als veraltet und teilweise auch falsch. So ist zum Beispiel auf der Seite <http://www.vogella.com/articles/Eclipse4MigrationGuide/article.html> von Vogel Lars beschrieben, dass die Datei LegacyIDE.e4xmi – welche für eine mögliche Migrationsart vonnöten ist - im Plugin org.eclipse.ui.workbench zu finden sei. Ich habe dieses File schliesslich im Plugin org.eclipse.platformgefunden.

Teilweise wurden unbedingt benötigte Schritte eines Beispiels völlig weggelassen.

Keine Versionsangaben in Quellen

Leider war den meisten Quellen nicht zu entnehmen für welche Version von Eclipse das jeweilige Beispiel erstellt wurde. Dieses Problem würde vielleicht das obenstehende Problem (Veraltete und falsche Beschreibungen) lösen. Mit einer Versionsangabe würde der Leser die beschriebenen Schritte kritischer betrachten und sich selber die Frage stellen, ob diese Lösung auch für seine Version von Eclipse in Frage kommt.

0815 Beispiele

Die meisten Beispiele im Internet wie auch in den E4 Bücher sind sehr kleine, beschränkte Beispiele. So habe ich zum Beispiel nirgends eine brauchbare und vollständige Anweisung gefunden wie man ein dem Application Model ein Window über ein Fragment hinzufügen kann. Da bedeutete teilweise, dass man Neuland betreten und Versuche starten musste.

Seltsame und unverständliche Fehlermeldungen

Bei der Migrationsmöglichkeit „LegacyIDE.e4xmi mit Fragment“ habe ich dem Application Model beim ersten Versuch ein Window also MWindow hinzugefügt. Dies führte zum folgenden seltsamen Fehler: Unable to process "WorkbenchWindow.model": no actual value was found for the argument "MTrimmedWindow".

Danach habe ich es mit einem TrimmedWindow also MTrimmedWindow probiert und es gab keine Exception mehr. Genau das gleiche hat mit dem Ansatz „LegacyIDE.e4xmi mit Prozessor“ ohne Probleme geklappt.

Suche nach geeignetem Beispiel in RCS

Viele Views in RCS sind sehr eng an Eclipse 3 APIs gekoppelt, somit war es schwierig ein geeignetes Beispiel zu finden um ausschliesslich den Aspekt „Mixing E3 und E4“ zu behandeln.

Unterschätzung Aufwand Aspekt

Ich habe ganz klar unterschätzt wie aufwändig die Bearbeitung dieses Aspektes sein wird.

* + 1. Erfahrungen

In diesem Kapitel sollen Ereignisse erwähnt werden die stattgefunden haben, aber nicht unbedingt als Probleme angeschaut werden.

Nicht alles funktioniert einwandfrei

Die E3 Applikation läuft mit dem Compability Layer und dem LegacyIDE.e4xmi Ansatz. Es muss jedoch erwähnt werden, dass teilweise Menüeinträge erscheinen die auf der E3 Targetplattform nicht da sind. Beim Hauptfenster befindet sich zum Beispiel neu der Menüpunkt Ansicht in der Toolbar. Die Stellungnahme hierzu von Eclipse: Dies sein kein Fehler von E4 es sei eher Zufall, dass das vorher in E3 funktioniert hat. Hier muss also nachkorrigiert werden.

Quick Access nicht optional

Mit E4 ist der „Quick Access“ sichtbar, es kann nicht versteckt werden. Dies könnte sich für die RCS-Anwender als störend erweisen. Der Bug ist unter <https://bugs.eclipse.org/bugs/show_bug.cgi?id=362420>

beschrieben.

Unterschiedliches Verhalten von Ansatz mit Prozessor und Fragment

Beim Ansatz mit Prozessor öffnen sich wie erwartet zwei Fenster. Beim Fragment -Ansatz öffnen sich seltsamerweise deren drei. Dies obwohl sich die beiden Ansätze identisch verhalten sollten. „Quick Access“ ist bei ein paar Fenstern links von der Toolbar eingeordnet, bei anderen Fenstern rechts davon.

* + 1. Risikobeurteilung

In diesem Kapitel werden die Risiken anhand der Erkenntnisse in dieser Iteration neu beurteilt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id** | **Risiko** | **Risikobehandlung** |
| 1 | Migration wegen unbekannten technischen Problemen nicht möglich | Die Einschätzung dieses Risikos hat sich nicht verändert |
| 2 | Zeitplan kann nicht eingehalten werden | Der Zeitplan wurde so nicht eingehalten, er wurde um 3 Tage überschritten. Dies wurde jedoch toleriert und wird in den nächsten Aspekten wieder eingehalten. Hier sind also keine Massnahmen notwendig. |
| 3 | Funktionalität geht verloren | Mit den bisherigen Migrationsschritten konnte kein Verlust an Funktionalität festgestellt werden. |
| 4 | Performanceeinbussen | Die Performance hat ganz klar gelitten. E4 ist wesentlich langsamer als E3. Hier muss die Ursache gefunden werden und gefixt. Wenn dies nicht möglich ist so muss mit den Anwendern geklärt werden, ob dies tolerierbar ist. Dies wird ausserhalb dieser Masterarbeit geklärt. |
| 5 | Verlust von Stabilität | Es konnte kein Verlust an Stabilität festgestellt werden. |
| 6 | Verlust von Usability | Es konnte kein Verlust von Usability festgestellt werden. |
| 7 | Wartbarkeit nimmt ab | Mit dem Ansatz vom Application Model ist die Wartbarkeit eher gestiegen |
| 8 | Testbarkeit nimmt ab | Mit dem Ansatz vom Application Model ist die Wartbarkeit eher gestiegen |
| 9 | Look and Feel wird von Anwendern nicht toleriert | Das Look and feel hat keine Änderungen erfahren |

Weitere, neue Risiken konnten nicht festgestellt werden.

* + 1. Massnahmen

Da die Überschreitung der Iterationszeit nicht als katastrophal einzustufen ist und sonst die Ziele erreicht wurden keine Massnahmen definiert. Aus Risikosicht hat sich auch nicht viel geändert.

* + 1. Lessons learned

Diese Iteration hat wieder einmal gezeigt, dass man bei der Planung immer ein bisschen Reserve einberechnen sollte. Die Arbeiten können immer wieder durch ungeplante Ereignisse verzögert werden.

* + 1. Fazit

Es wurden - trotz etlicher Probleme - für RCS durchaus gangbare Wege zur Migration aufgezeigt und detailliert beschrieben.

Aspekt 2 kann mit gutem Gewissen in Angriff genommen werden.

* 1. Aspekt „Adapter / Dependency Injection“

Mit diesem Aspekt wurden das Thema Adapter und Dependency Injection behandelt. Bei den Adaptern war das Ziel die Migration der E3 Adapter nach E4. Mit dem Thema Dependency Injection sollte erörtert werden was dieser Mechanismus alles bietet und wie man die bestehenden statischen Aufrufe zum Holen der Services und anderen Framework-Komponenten durch Dependency Injection ersetzt.

* + 1. Definition Abnahmekriterien

Die Abnahmekriterien wurden vom Betreuer folgendermassen definiert:

* Eine beispielhafte Implementierung von E4 Adapter Factories (falls vorhanden) und eine beispielhafte Nutzung eines Adapters (ch.sbb.rcsd.client.map.ui.IMappable) mit E4 Mitteln
* Beschreibung des Aspektes im Handbuch
* Aktualisierter Projektbericht
  + 1. Dauer der Iteration

Die Iteration war in der Periode

17.06.2013 – 30.06.2013

geplant, tatsächlich gedauert hat sie die Periode

20.06.2013 – 07.07.2013

gedauert. Der spätere Beginn ist auf die Verzögerung in der vorherigen Iteration zurückzuführen. Die geplante Zeit wurde somit 4 Tage (7 Tage gegenüber ursprünglicher Planung) überschritten. Diese Überschreitung ist nicht tolerierbar und muss genauer erklärt werden.

Die folgenden drei Hauptgründe sind für diese Verspätung verantwortlich:

1. Versionssprung von Targetplattform 4.2 nach 4.3
2. Thema umfangreicher als angenommen
3. Verlängertes Wochenende
4. Krankheit

Weitere Erklärungen zu diesen Punkten sind im Kapitel Probleme aufgeführt.

* + 1. Resultate

In diesem Kapitel sollen kurz die Resultate aus der Aspekt-Bearbeitung aufgezeigt werden. Die Resultate und der Weg zu diesen Resultaten sowie die ausführliche Dokumentation zu diesem Aspekt sind im Projekthandbuch[[14]](#footnote-14) in den Kapiteln „Aspekt Adapter“ und „Aspekt Dependency Injection“ zu finden. Es handelt sich also eigentlich um zwei Aspekte. Deswegen werden die Resultate auch separat aufgeführt.

Dependency Injection

Was wurde erreicht?

Es konnte ein Weg aufgezeigt werden, wie die statischen Methodenaufrufe in E3 duch inizierte Instanzen in E4 Adapter ersetzt werden können. Dies wurde theoretisch wie auch praktisch erklärt und durchgeführt.

Gegenüberstellung E3 und E4

In der folgenden Tabelle werden diverse Themen zu „Dependency Injection“ einander gegenübergestellt. Die Tabelle soll einen Überblick schaffen wo sich E3 und E4 unterscheiden oder wo sie gleich sind.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thema** | **E3** | **E4** |
| Instanzen holen | Mit statischen Methoden-Aufrufe oder übers Framework (z.B. ViewPart-Hierarchie) Aktives Holen der Instanzen | Injektion der Instanzen über Dependency Injection.  Passiv (Hollywood Prinzip[[15]](#footnote-15)) |
| Kopplung | Enge Kopplung ans Framework | Lose Kopplung ans Framework |
| Context | Bei E3 existiert der Context so nicht (hat nichts mit dem Bindig Context zu tun) | Hierarchisch aufgebauter Context (Part Context, Perspective Context, Window Context, Workbench Context, OSGi Context) org.eclipse.e4.core.contexts.IEclipseContext  Kann auch als Service Broker betitelt werden. |

Beurteilung Migration

Die Migration ist relativ einfach zu bewerkstelligen, da man in E4 praktisch alles injizieren kann. Die statischen Methodenaufrufe können grösstenteils unkompliziert durch injizierte (@Inject) Instanzen ersetzt werden. Um dies zu erreichen müssen die Parts jedoch vorher auf E4 (POJOs) migriert – also ins Application Model integriert - werden

Adapter

Was wurde erreicht?

Es konnte ein Weg aufgezeigt werden, wie E3 Adapter nach E4 Adapter migriert werden können.

Dies wurde theoretisch erklärt wie auch praktisch durchgeführt.

Gegenüberstellung E3 und E4

In der folgenden Tabelle werden diverse Themen zu Adapter einander gegenübergestellt. Die Tabelle soll einen Überblick schaffen wo sich E3 und E4 unterscheiden oder wo sie gleich sind.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thema** | **E3** | **E4** |
| Adapter(manager) Instanz holen | Statischer Methoden-Aufrufe (Platform.getAdapterManager()) um eine Instanz vom IAdapterManager zu erhalten | Injektion der Adapter-Instanz über DI |
| Deklaration der AdapterFactory’s | Im plugin.xml | Im plugin.xml |
| Implementation der AdapterFactory‘s | Klasse die org.eclipse.core.runtime.IAdapterFactory implementiert | Klasse die org.eclipse.core.runtime.IAdapterFactory implementiert |
| Typsicherheit | Cast notwendig | Kein Cast notwendig |

Beurteilung Migration

Die Migration ist – vorausgesetzt die vorherige Migration, also ViewPart nach POJO etc., ist gemacht – ist sehr einfach durchzuführen. Die Aufrufe von Platform.getAdapterManager() können problemlos durch Injizieren von Adapter-Instanzen ersetzt werden.

Es stellt sich nur die Frage, ob die Deklaration und sonstige Handhabung der Adapter-Factories in Zukunft so bleiben wird. Denn gegenüber E3 hat sich nichts verändert, die Factories müssen nach wie vor im plugin.xml deklariert werden.

* + 1. Test

Im Folgenden werden die durchgeführten Testfallszenarien dokumentiert.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bezeichnung** | Testfall A2\_1 | | |
| **Beschreibung** | Öffnen der geografischen Karte ohne vorherige Selektion eines Zuges | | |
| **Voraussetzungen** | Applikation ist gestartet, entsprechend berechtigter Benutzer ist eingeloggt | | |
| **Begründung für Test** | Mit der Migration wurden die Adapter ausgewechselt und die aktuelle Selektion wird neu durch Dependency Injection gemeldet. Die Selektion eines Zuges und die entsprechende Adaption desselben könnte neu schief laufen | | |
| **Fokus** | Funktionalität | | |
| **Test-Datum** | 07.07.2013 | | |
| **Schritt** | **Bezeichnung** | **Erwartetes Ergebnis** | **Testergebnis** |
| 1 | Geografische Karte öffnen über Menu Fenster – Geografische Karte öffnen | Karte öffnet sich | Karte geöffnet |
| 2 | Ein ZWL öffnen und einen Zug selektieren | Verlauf des Zuges wird in geografischer Karte angezeigt | Verlauf des Zuges in geografischer Karte angezeigt |
| **Testergebnis** | OK | | |

Die folgende Abbildung zeigt auf, dass bei der Selektion eines Zuges im ZWL (rechts) die Zugfahrt auf der geografischen Karte angezeigt wird.




Abbildung 2 Testfall A2\_1 Screenshot

* + 1. Probleme

In diesem Kapitel wird beschrieben welche Probleme aufgetreten sind die das Voranschreiten der Arbeiten behindert hat.

Evaluation Versionssprung 4.3

Ich habe mich bei der Evaluation ob wir auf 4.3 wechseln sollen oder nicht ziemlich verzettelt. Konkret habe zu lange Zeit mit der Suche nach Beiträgen über Vorteile von E 4.3 gegenüber 4.2 verbracht.

Versionssprung 4.3

Ich habe mich nach der Lektüre der Vorteile wie zum Beispiel hier <http://www.heise.de/developer/meldung/Deutlich-bessere-Performance-bei-Eclipse-4-3-1751323.html> oder <http://download.eclipse.org/eclipse/downloads/drops4/R-4.3-201306052000/news/> entschlossen von Version 4.2 auf 4.3 zu gehen um von den Stabilisierungen und den Verbesserungen in der Performance zu profitieren.  
Ein weiterer Grund für den Versionssprung war schlichtweg auf dem aktuellen Stand zu sein

Dieser Entschluss hat zu ungeahnten Aufwänden bei der Migration von 4.2 zu 4.3 geführt.

Beim ersten Versuch auf 4.3 zu wechseln gab es noch keine passende Version der E4 Tools. Das führte dazu, dass die Migration mittels E4 Bridge nicht mehr funktionierte. Dies bedeutet einen Schritt zurück zu treten, und zwar zur Version 4.2. Zwei Wochen später gab es dann die gewünschte Version.

Ein weiteres Problem gab es mit dem Plugin org.junit bzw. org.junit4. Mit dem Kepler Bundle ist org.junit4 nicht mehr brauchbar. Leider waren alle Client Test-Plugins von genau diesem Plugin org.junit4 abhängig. Diese Abhängigkeit musste in allen Plugins auf org.junit geändert werden.

Verlängertes Wochenende  
Ein verlängertes Ferienwochenende meinerseits vom 20.6. bis 23.6. hat zu einem unerwarteten Bruch des Arbeitsflusses geführt.

Krankheit

Ich war vom 5.7. bis 7.7. krankheitshalber angeschlagen, die Produktivität hat sehr darunter gelitten.

Umfang Thema  
Auch das Thema Dependency Injection bietet viel mehr als ursprünglich angenommen.

* + 1. Erfahrungen

In diesem Kapitel sollen Ereignisse erwähnt werden die stattgefunden haben, aber nicht unbedingt als Probleme angeschaut werden.

Nicht alles funktioniert einwandfrei mit Targetplattform 4.3

Wenn man im Eclipse Juno, also 4.2, probiert die Targetplattform auf 4.3 zu wechseln gibt es die Fehlermeldung „You have selected a target with a newer version than your current Eclipse installation. This can cause unexpected behaviour in PDE. Please use a newer version of eclipse“. Es könnte also sein, dass diese Kombination zu unerwartetem Verhalten führen kann. Mit Eclipse 4.3 habe ich jedoch aktuelle Probleme mit Subversion. Das Subversion Plugin erkennt die Eclipse-Projekte nicht als von Subversion versionierte Projekte.

Dependency Injection

Es gab inkonsistentes Verhalten beim Injizieren von nicht injizierbaren Klassen. Der Versuch eine WorkbenchPartSite auf einem POJO zu injizieren verhält sich bei @Inject annotierten Felder anders als bei mit @PostConstruct annotierten Methoden.

Die @Inject Variante führt zu folgender Fehlermeldung: org.eclipse.e4.core.di.InjectionException: Unable to process "ZwlViewPart.site": no actual value was found for the argument "IWorkbenchPartSite".

Bei der @PostConstruct Variante wird die Methode einfach stillschweigend **nicht** aufgerufen.

* + 1. Risikobeurteilung

In diesem Kapitel werden die Risiken anhand der Erkenntnisse in dieser Iteration neu beurteilt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id** | **Risiko** | **Risikobehandlung** |
| 1 | Migration wegen unbekannten technischen Problemen nicht möglich | Die Einschätzung dieses Risikos hat sich nicht verändert |
| 2 | Zeitplan kann nicht eingehalten werden | Der Zeitplan wurde so nicht eingehalten, er wurde um 4 Tage überschritten. Die Verzögerungen sind erklärbar. Es könnte sein, dass Aspekt 5 geopfert werden muss um die Arbeit fertig stellen zu können. Mit diesem Vorrat an Zeit wird die Arbeit deshalb trotzdem fertig gestellt werden können. |
| 3 | Funktionalität geht verloren | Mit den Migrationsschritten der Adapter und Injektion der Instanzen konnte kein Verlust an Funktionalität festgestellt werden. |
| 4 | Performanceeinbussen | Gegenüber Aspekt 1 hat sich hier nicht geändert, da nur eine bestimmte View migriert wurde. Hier ist die Perfomance nicht messbar |
| 5 | Verlust von Stabilität | Gegenüber Aspekt 1 hat sich hier nicht geändert, da nur eine bestimmte View migriert wurde. Die wirkt sich nicht auf die Stabilität der Applikation aus. |
| 6 | Verlust von Usability | Die E3 View und die E4 verhalten sich genau gleich |
| 7 | Wartbarkeit nimmt ab | Der Code ist wartbarer geworden, da zum einen ziemlich viel Code eingespart werden kann (z.B. Adapter) und zum anderen |
| 8 | Testbarkeit nimmt ab | Der Code ist ganz klar testbarer geworden, die Instanzen von Objekten können jetzt in JUnit-Tests einfach durch Mocks ersetzt werden. Mit den statischen Methodenaufrufen war das vorher nicht so einfach möglich. |
| 9 | Look and Feel wird von Anwendern nicht toleriert | Die E3 Geografische Karte und die E4 Geografische Karte sind identisch. |

Weitere, neue Risiken konnten nicht festgestellt werden.

* + 1. Massnahmen

Die geplante Iterationszeit wurde wiederum überschritten. Es sollen deshalb keine anderen Arbeiten mehr als geplant ausgeführt werden. Auf weitere Versionssprünge muss zum Beispiel verzichtet werden.

* + 1. Lessons learned

Die wichtigste Lektion in dieser Iteration ist ganz klar: Keine ungeplanten Arbeiten in eine Iteration nehmen. Mit der ungeplanten Arbeit ist die Migration der Targetplattfom von 4.2 auf 4.3 gemeint. Es war eigentlich völlig klar, dass mich diese Aktion auch ohne Probleme ein paar Stunden kosten würde. Diese Stunden habe ich einfach vorher nicht eingeplant. Deshalb noch einmal: KEINE ungeplanten Arbeiten mehr!

* + 1. Fazit

Die Iteration kann, obwohl, sie länger als geplant gedauert hat, als erfolgreich betrachtet und abgeschlossen werden.

* 1. Aspekt „Commands / Handler, Menus, Key Bindings“

Mit diesem Aspekt wurden das Thema „Commands / Handler, Menus, Key Bindings“ behandelt. Es sollte aufgezeigt werden wie diese Punkte in E4 gelöst werden können. Dasselbe sollte für E3 aufgezeigt werden. Mit dem Wissen über die Gegebenheiten in beiden Eclipse Versionen sollte nun ein Vergleich stattfinden und ein Weg aufgezeigt werden wie die Punkte des Aspektes migriert werden können.

* + 1. Definition Abnahmekriterien

Die Abnahmekriterien wurden vom Betreuer folgendermassen definiert:

* Eine beispielhafte Deklaration eines Commands mit E4 Mitteln
* Eine beispielhafte Implementierung eines E4 Handlers
* Eine beispielhafte Deklaration eines Menues mit E4 Mitteln
* Eine beispielhafte Deklaration eines Key Bindings mit E4 Mitteln
* Beschreibung des Aspektes im Handbuch
* Aktualisierter Projektbericht
  + 1. Dauer der Iteration

Die Iteration war in der Periode

01.07.2013 – 14.07.2013

geplant, tatsächlich gedauert hat sie vom

08.07.2013 – 31.07.2013

gedauert. Der spätere Beginn ist auf die Verzögerung in den vorherigen Iterationen zurückzuführen. Die geplante Zeit wurde somit 10 Tage überschritten! Diese Überschreitung ist eindeutig zu hoch, es ist auch bereits die 3.te (!) Zeitüberschreitung einer Iteration. Dies ist absolut nicht tolerierbar und muss wiederum begründet werden. Dazu müssen Massnahmen getroffen werden um eine weitere Zeitüberschreitung zu verhindern. Diese Überschreitung ist erklärbar durch:

* Eingeplante Zeit konnte nicht eingehalten werden
* Fokus verloren, diverse Context-Switches
* E3 Know-How in diesem Bereich überschätzt
* Nicht eingeplanter Zwischenreview Termin
* Hitze
  + 1. Resultate

Was wurde erreicht?

In dieser Iteration konnte aufgezeigt werden wie Commands, Handlers und Menus von E3 nach E4 migriert werden können. Das Thema wurde theoretisch wie auch praktisch bearbeitet.

Gegenüberstellung E3 und E4

In der folgenden Tabelle werden diverse Themen zu Commands / Handler, Menus, Key Bindings einander gegenübergestellt. Die Tabelle soll einen Überblick schaffen wo sich E3 und E4 unterscheiden oder wo sie gleich sind.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thema** | **E3** | **E4** |
| Deklaration der Items (Command, Menu, etc.) | Im plugin.xml | Im Application Model |
| Command | Extension Point org.eclipse.ui.commands im plugin.xml | Im Application Model direkt unter Application |
| Handler | Extension Point org.eclipse.ui.handlers im plugin.xml | Im Application Model direkt unter Application, innerhalb von Part Descriptors, innerhalb eines Windows oder innerhalb eines Parts |
| Implementation Handlerklasse | Handlerklasse muss *org.eclipse.core.commands.IHandler* implementieren, Vielfach wird *org.eclipse.core.commands.AbstractHandler* erweitert. | POJO, Auszuführenden Methode mit *@Execute* annotiert, optional eine Methode mit *@CanExecute* annotieren |
| Referenzierung Handlerklasse | Über Extension Point org.eclipse.ui.handlers im plugin.xml | Über Bundleclass-Notation aus Handler, DirectMenuItem oder DirectToolItem im Application Model |
| Menu | Extension Point org.eclipse.ui.menus im plugin.xml, mittels locationURI wird bestimmt um was für ein Menu es sich handelt (Menu, Popup, Toolbar) und wo es hin soll (Main-Menu, Main-Toolbar, etc.) | Im Application Model innerhalb eines Windows, als Menu innerhalb eines Parts, oder als PopUp Menu innerhalb eines Parts |
| Toolbar | Siehe Menu, in der locationURI wird einfach toolbar angegeben | Im Application Model innerhalb von TrimmedWindow’s (TrimBars) oder innerhalb von Parts (Option Toolbar muss ausgewählt werden) |
| Binding | Extension Point org.eclipse.ui.bindings im plugin.xml | Im Application Model innerhalb Application (BindingTables) |
| Binding Context | Extension Point org.eclipse.ui.contexts im plugin.xml | Im Application Model innerhalb Application (Binding Context) |
| Action | Nicht mehr brauchen!! | Es gibt nichts dergleichen. |

Beurteilung Migration

Die Migration ist nach anfänglichen Schwierigkeiten gelungen. Mir war zuerst nicht klar was genau ich für Items im Fragment erstellen muss und das hat enorm viel Zeit gekostet. Wenn man diese Informationen aber einmal gesammelt hat, so ist Migration relativ leicht zu bewältigen.

TODO Key Binding

Es stellt sich aber für grosse Anwendungen wie RCS die Frage, ob der Aufwand der manuellen Migration vertretbar ist. Sehr wahrscheinlich ist das nicht der Fall. Man müsste hier wohl Tools zum Einsatz bringen die uns sämtliche Menu, Command etc. Einträge im plugin.xml nach Einträgen ins fragment.e4xmi übersetzen. Ein Thema das man hierzu anschauen sollte ist XSL Transformation.

* + 1. Test

Im Folgenden werden die durchgeführten Testfallszenarien dokumentiert.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bezeichnung** | Testfall A3\_1 | | |
| **Beschreibung** | Öffnen der geografischen Karte über Menupunkt | | |
| **Voraussetzungen** | Applikation ist gestartet, entsprechend berechtigter Benutzer ist eingeloggt | | |
| **Begründung für Test** | Mit der Migration wurden das Menu, das Command und der Handler ausgewechselt. Es wurde eine Handlerklasse erstellt, die MapView Referenz auf den DIViewPart entfernt und zum POJO gemacht. All diese Änderungen können dazu führen, dass der Menupunkt nicht mehr erscheint oder nicht ausführbar ist. | | |
| **Fokus** | Funktionalität | | |
| **Test-Datum** | 30.07.2013 | | |
| **Schritt** | **Bezeichnung** | **Erwartetes Ergebnis** | **Testergebnis** |
| 1 | In Hauptfenster Menu Fenster anklicken öffnen | Menu Geografische Karte erscheint | Menu Geografische Karte erscheint |
| 2 | Menu Geografische Karte drücken | Geografische Karte öffnet sich | Geografische Karte geöffnet |
| **Testergebnis** | OK | | |

Die folgende Abbildung zeigt wie der Menupunkt Geografische Karte zur Verfügung steht. Der E3 Menupunkt wurde bewusst da gelassen um zu aufzuzeigen, dass es wirklich der E4 Menupunkt ist.




Abbildung 3 Testfall A3\_1 Menupunkt Screenshot

Diese Abbildung zeigt, dass die Geografische Karte nach Betätigen des Menupunktes auch angezeigt wird:




Abbildung 4 Testfall A3\_1 Geografische Karte Screenshot

TODO Wenn möglich Testfall für Key Binding

* + 1. Probleme

In diesem Kapitel wird beschrieben welche Probleme aufgetreten sind die das Voranschreiten der Arbeiten behindert hat.

Eingeplante Zeit konnte nicht eingehalten werden

Die von mir ursprünglich eingeplante Arbeitszeit war zu optimistisch. In jeder Woche dieser Iteration konnte ich die geplanten Zeiten nicht erreichen. Dies ist zum einen auf erhöhte Präsenzzeiten an der Arbeit aber auch auf private Termine zurückzuführen.

Fokus verloren, diverse Context-Switches

Aus unerklärlichen Gründen habe ich in dieser Iteration vielfach von Issue zu Issue hin- und hergesprungen. Das heisst ich war an einer Aufgabe und ohne diese zu beenden habe ich eine neue begonnen. Die alte blieb liegen und als ich wieder zurück zu dieser Aufgabe ging musste ich mich wieder einarbeiten.

E3 Know-How in diesem Bereich überschätzt

Ich habe eindeutig unterschätzt wie vielfältig dieser Aspekt ist. Mir waren nicht alle Konzepte – vor allem im E3 Bereich - bekannt und deshalb war eine ungeplante Einarbeitung von mehreren Stunden nötig.

Nicht eingeplanter Zwischenreview Termin

Am Anfang dieser Iteration fand das Zwischenreview mit dem Experten statt. Den Aufwand für die Vorbereitung und die Durchführung wie auch die Nachbearbeitung habe ich schlichtweg nicht eingeplant.

Hitze

Die enorme Hitze in dieser Zeit hat merkbar meiner Produktivität geschadet.

Fragment Editor

Die Erweiterung des Application Models über Einträge in der Fragment-Datei (hier fragment.e4xmi) ist nicht so einfach wie in der Application Model-Datei (hier Legacy.e4xmi). Hier ist das Tooling noch nicht soweit und unterstützt einem nur beschränkt. Um einen Eintrag zu machen muss man das Application Model ziemlich gut kennen.

Wenn man zum Beispiel ein MenuHandleItem direkt unterhalb von Window.mainMenu erfasst so merkt man dies erst zur Runtime, die Fehlermeldung ist dann: java.lang.ClassCastException: org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.menu.impl.HandledMenuItemImpl cannot be cast to org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.menu.MMenu. Man muss also wissen, dass dem Window.mainMenu ausschliesslich MMenu’s hinzugefügt werden können.

Weiter hatte ich folgendes Problem: Wenn ich der Application ein Fragment hinzufügen wollte, so hat es mir bei der Auswahl der Application nicht immer sofort die zur Auswahl stehende Application angezeigt. Ein bisschen Fokus (des Feldes) verlieren und wieder reinklicken und manchmal die Space Taste drücken haben da geholfen.

Um Know-How über das Application Model aufzubauen ist der Live-Editor äusserst praktisch. Mit diesem kann man das ganze Application Model inspizieren.

Dazu fügt man beim Start der Appplikation das Plugin org.eclipse.e4.tools.emf.liveeditor hinzu, der Live-Editor öffnet sich über den Shortcut ALT+SHIFT+F9.

Keine Exceptions bei Fehlern

Es kam des Öfteren vor, dass etwas wie zum Beispiel die Anzeige eines Icons nicht geklappt hat und dies ohne Fehlermeldung geschah. Hier könnte jeweils ein Stacktrace helfen. Ein Beispiel: part.setIconURI(„falscherPfad“) 🡪 keine Fehlermeldung, icon wird nicht angezeigt.

Menu Key Binding (TODO Evtl. raus wenn noch geklappt)

Ich habe es nicht geschafft im Fragment ein Key Binding zu erfassen. Das Problem ist, dass die Erfassungsmaske keinen Binding Context aus dem Application Model kennt, dieser kann aber auch nicht manuell erfasst werden. Eine Erfassung ist also nicht möglich und ohne Erfassung eines Binding Context funktioniert es auch nicht.

TODO Problem Key Binding org.eclipse.core.commands.common.NotDefinedException: Cannot get the parent identifier from an undefined context. ch.sbb.rcsd.client.map.ui.bindingcontext.0

* + 1. Erfahrungen

In diesem Kapitel sollen Ereignisse erwähnt werden die stattgefunden haben, aber nicht unbedingt als Probleme angeschaut werden.

Es sind in dieser Iteration keine neuen Erfahrungen dazu gekommen.

* + 1. Risikobeurteilung

In diesem Kapitel werden die Risiken anhand der Erkenntnisse in dieser Iteration neu beurteilt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id** | **Risiko** | **Risikobehandlung** |
| 1 | Migration wegen unbekannten technischen Problemen nicht möglich | TODO evtl. rausnehmen Momentan sieht es so aus, als ob die Erfassung von Key Binding‘s in Fragmenten nicht möglich sind. Falls dem so ist, ist die Migration für RCS gefährdet. Denn es ist unmöglich alle Menu-Einträge in einem Schritt zu tätigen. |
| 2 | Zeitplan kann nicht eingehalten werden | Der Zeitplan wurde nicht eingehalten, er wurde wiederum – und dieses Mal mehrere Tage - überschritten. Es sind mehrere Massnahmen nötig, damit dies nicht mehr passiert und damit die Arbeit zu Ende geschrieben werden kann. |
| 3 | Funktionalität geht verloren | Auch mit diesem Migrationsschritt konnte kein Verlust an Funktionalität festgestellt werden. |
| 4 | Performanceeinbussen | Gegenüber Aspekt 1 hat sich hier nicht geändert, da nur eine bestimmte View migriert wurde. Hier ist die Perfomance nicht messbar |
| 5 | Verlust von Stabilität | Es konnte kein Verlust an Stabilität festgestellt werden. |
| 6 | Verlust von Usability | TODO evtl. rausnehmen Das in Risiko 1 erwähnte Problem führt dazu, dass die Usability stark eingeschränkt wird. Ein Verlust der Key Bindings wäre für RCS nicht tolerierbar. |
| 7 | Wartbarkeit nimmt ab | Mit dem Ansatz vom Application Model ist die Wartbarkeit gestiegen |
| 8 | Testbarkeit nimmt ab | Die Migration dieses Aspektes hat keinen Einfluss auf die Testbarkeit |
| 9 | Look and Feel wird von Anwendern nicht toleriert | Das Look and Feel hat keine Änderungen erfahren |

TODO Ein neues Risiko das dazugekommen ist die Frage, ob die Migration mit vertretbarem Aufwand durchführbar ist. RCS hat extrem viele Menus, das ist händisch kaum migrierbar!

* + 1. Massnahmen

Da in dieser Iteration doch einiges schief lief habe ich mit Marc eine Krisensitzung abgehalten und diverse Massnahmen besprochen.

Um die eingeplanten Zeiten einzuhalten habe ich beschlossen bis auf weiteres jeweils 2 komplette Arbeitstage pro Woche anstatt dem einen einzusetzen. Diese Massnahme habe ich mit dem PO an der Arbeit abgesprochen und es wurde genehmigt. Dazu hab ich beschlossen 2 Tage meiner Ferien zu opfern, damit ich gegen das Ende der Arbeit noch ein bisschen Reserven.

Ich arbeite die einzelnen Issues wieder sequentiell ab, es wird kein „Issue-Switching“ mehr geben. Dies gilt insbesondere auch wenn – aus welchen Gründen auch immer - Panik aufkommen sollte.

Zukünftig plane ich alle Meetings mit ein, dazu gehören auch die Review Meetings mit Marc.

* + 1. Lessons learned

In dieser Iteration habe ich ganz klar den Fokus teilweise verloren. Dies ist aus einem Grunde geschehen. Ich habe die sequentielle Abarbeitung der einzelnen Issues nicht eingehalten und bin zwischen den Tasks hin- und hergesprungen. Das hat zu unnötigen Kontextwechsel (Context switch) geführt. Ich musste mich jedes Mal – bei einem Taskwechsel - wieder in die Thematik des Tasks einarbeiten und habe so viel Zeit verloren. In dieser Iteration kam bei mir ein bisschen Panik auf, ich hatte plötzlich das Gefühl nicht rechtzeitig fertig zu werden. In dieser Panik habe ich dann angefangen diese Kontextwechsel vermehrt zu machen.  
Die Lektion ist also: **Sequentielles Abarbeiten** der Tasks/Issues **IMMER** – auch in Paniksituationen - einhalten.

* + 1. Fazit

Die Iteration kann, obwohl, sie deutlich länger als geplant gedauert hat, als erfolgreich betrachtet und abgeschlossen werden.

* 1. Aspekt „Services“

Mit diesem Aspekt wurde das Thema „Services“ behandelt. Das Thema beinhaltet Standard-Services sowie auch eigene Services.

Mit dem erlangten Wissen über die Gegebenheiten in beiden Eclipse Versionen sollte nun ein Vergleich stattfinden und ein Weg aufgezeigt werden wie die Punkte des Aspektes migriert werden können.

Ursprünglich war geplant in derselben Iteration auch das Thema „Eigene Extension Points“ zu behandeln. Anbetracht der verbleibenden Zeit wurde mit dem Betreuer beschlossen, dieses Thema auf Eis zu legen und zuerst alle Dokumente auf Vordermann zu bringen. Zuerst sollen wirklich alle Dokumente komplett sein, das beinhaltet auch die finale Struktur und die Formatierung.

* + 1. Definition Abnahmekriterien

Die Abnahmekriterien wurden vom Betreuer folgendermassen definiert:

* Eine beispielhafte eigene Deklaration Extension Point mit E4 Mitteln mit einer Nutzung (Extension)
* Eine beispielhafte Bereitstellung und Nutzung eines E4 Services
* Eine beispielhafte Deklaration eines (eigenen) Services, z.B. IAuthenticationService und eine beispielhafte Nutzung dieses Services (Anzeige des aktuellen Benutzers)
* Beschreibung des Aspektes im Handbuch
* Aktualisierter Projektbericht
  + 1. Dauer der Iteration

Die Iteration war ursprünglich in der Periode

15.07.2013 – 28.07.2013

geplant, tatsächlich gedauert hat sie vom

01.08.2013 – 08.08.2013

gedauert. Die Iteration wurde nach einem Meeting mit dem Betreuer gestoppt. Bevor am Thema „Eigene Extension Points“ weitergearbeitet werden kann müssen zuerst alle Dokumente komplett aktualisiert werden. Die Iteration war also 7 Tage kürzer als geplant.

* + 1. Resultate

Was wurde erreicht?

Es konnte ein Weg aufgezeigt werden, wie die Standard-Services und auch eigene Services in E3 und auch in E4 zur Verfügung gestellt werden. Es wurde aufgezeigt welche Standard-Services existieren. Weiter wurde ein Weg aufgezeigt wie ein eigener Service migriert werden kann.

Was wurde nicht erreicht

Wie oben beschrieben wurde das Thema „Eigene Extensions Points“ aus Zeitgründen nicht behandelt.

Gegenüberstellung E3 und E4

In der folgenden Tabelle werden diverse Themen zu „Services“ einander gegenübergestellt. Die Tabelle soll einen Überblick schaffen wo sich E3 und E4 unterscheiden oder wo sie gleich sind.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thema** | **E3** | **E4** |
| Service-Art | Etwas selbst gestricktes, in RCS zum Beispiel eigene Service-Registry | OSGi-Services |
| Holen der Service Instanzen | Über IServiceLocator welcher von der Workbench oder WorkbenchWindow etc. implementiert wird.  In RCS über statischen Methodenaufruf auf Services | Über Dependency Injection, OSGi Service-Instanzen werden im OSGi-Kontext abgelegt. |
| Eigene Implementationen für Standard-Services | Nein, nicht möglich | Ja, möglich |
| Anzahl Standard-Services | Viele | Weniger, Stichwort: The 20 things |

Beurteilung Migration

Die Migration der Standard-Services ist gegeben. Ein Anwender in E4 nützt die neuen Services. Die Schwierigkeit der Migration von eigenen Services kann - je nachdem wie diese implementiert sind – ziemlich unterschiedlich sein. Bei RCS ist die Migration relativ leicht machbar, da immer mit Interfaces gearbeitet wurde.

Auch hier stellt sich wieder die Frage ob die RCS-Services nach E4 mit den geeigneten Tools automatisch migrieren lassen. Dies müsste man zumindest prüfen, dies würde aber den Zeitrahmen dieser Arbeit sprengen.

* + 1. Test

Im Folgenden werden die durchgeführten Testfallszenarien dokumentiert.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bezeichnung** | Testfall A4\_1 | | |
| **Beschreibung** | Prüfung Injektion AuthenticationService | | |
| **Voraussetzungen** | Applikation ist im Debug Modus aus Eclipse gestartet, entsprechend **berechtigter** Benutzer ist eingeloggt, Breakpoint in *OpenMapViewHandler.isEnabled* gesetzt | | |
| **Begründung für Test** | Mit dem Einbau des Authentications-Service soll getestet werden, ob dieser auch injiziert wird | | |
| **Fokus** | Funktionalität | | |
| **Test-Datum** | 06.08.2013 | | |
| **Schritt** | **Bezeichnung** | **Erwartetes Ergebnis** | **Testergebnis** |
| 1 | In Hauptfenster Menu Fenster anklicken öffnen | Parameter authenticationService nicht *null* | Parameter authenticationService nicht *null* |
| **Testergebnis** | OK | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bezeichnung** | Testfall A4\_2 | | |
| **Beschreibung** | Öffnen der geografischen Karte **mit** Berechtigung | | |
| **Voraussetzungen** | Applikation ist gestartet, entsprechend **berechtigter** Benutzer ist eingeloggt | | |
| **Begründung für Test** | Mit dem Einbau des Authentications-Service soll getestet werden, ob dieser auch aufgerufen wird und dies zum richtigen Resultat führt. | | |
| **Fokus** | Funktionalität | | |
| **Test-Datum** | 06.08.2013 | | |
| **Schritt** | **Bezeichnung** | **Erwartetes Ergebnis** | **Testergebnis** |
| 1 | In Hauptfenster Menu Fenster anklicken öffnen | Menu Geografische Karte erscheint enabled | Menu Geografische Karte erscheint enabled |
| 2 | Geografische Karte Menupunkt auswählen | Menu Geografische Karte auswählbar Geografische Karte öffnet sich | Menu Geografische Karte auswählbar Geografische Karte öffnet sich |
| **Testergebnis** | OK | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bezeichnung** | Testfall A4\_3 | | |
| **Beschreibung** | Öffnen der geografischen Karte **ohne** Berechtigung | | |
| **Voraussetzungen** | Applikation ist gestartet, entsprechend **nicht** **berechtigter** Benutzer ist eingeloggt | | |
| **Begründung für Test** | Mit dem Einbau des Authentications-Service soll getestet werden, ob dieser auch aufgerufen wird und dies zum richtigen Resultat führt. | | |
| **Fokus** | Funktionalität | | |
| **Test-Datum** | 06.08.2013 | | |
| **Schritt** | **Bezeichnung** | **Erwartetes Ergebnis** | **Testergebnis** |
| 1 | In Hauptfenster Menu Fenster anklicken öffnen | Menu Geografische Karte erscheint disabled | Menu Geografische Karte erscheint disabled |
| **Testergebnis** | OK | | |

Testfall A4\_1: Wir sehen, es wird tatsächlich eine Instanz des ch.sbb.rcsd.client.auth.internal.AuthenticationService injiziert.




Abbildung 5 Debug Parameter AuthenticationService

Testfall A4\_2 und Testfall A4\_3: Es sollte die Applikation einmal als berechtigter Benutzer und einmal als nicht berechtigter gestartet werden. Wie erwartet war der Menupunkt wenn ich als berechtigter Benutzer eingeloggt habe enabled und sonst disabled:




Abbildung 6 Test AuthenticationService Menupunkt enabled und disabled

* + 1. Probleme

In diesem Kapitel wird beschrieben welche Probleme aufgetreten sind die das Voranschreiten der Arbeiten behindert hat. Auch sonstige Probleme sollen hier aufgelistet werden.

Service wird nicht instanziert, injiziert

Es hat einige Zeit gedauert bis der Authentication Service in der Klasse OpenMapViewHandler injiziert wurde. Damit das klappt sollte man wirklich alle Schritte die im Projekthandbuch[[16]](#footnote-16) aufgeführt sind durchführen

Keine Fehlermeldung bei Injizierung auf Methode

Bei der Injizierung des Services als Methodenparameter hat es keine Fehlermeldung gegeben. Dies im Gegensatz zur Injizierung auf ein Feld.

* + 1. Erfahrungen

In diesem Kapitel sollen Ereignisse erwähnt werden die stattgefunden haben, aber nicht unbedingt als Probleme angeschaut werden.

Zu diesem Punkt gibt es nichts zu ergänzen.

* + 1. Risikobeurteilung

In diesem Kapitel werden die Risiken anhand der Erkenntnisse in dieser Iteration neu beurteilt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id** | **Risiko** | **Risikobehandlung** |
| 1 | Migration wegen unbekannten technischen Problemen nicht möglich | Dieses Risiko hat sich gegenüber dem letzten Aspekt nicht verändert. |
| 2 | Zeitplan kann nicht eingehalten werden | Der Zeitplan ist eingehalten worden. Mit der Entscheidung jetzt mit den Aufräumarbeiten – zuungunsten des Teilaspektes „Eigene Extension Points“ zu starten hat sich dieses Risiko wieder verkleinert. Das Projekt ist wieder auf Kurs. |
| 3 | Funktionalität geht verloren | Auch mit diesem Migrationsschritt konnte kein Verlust an Funktionalität festgestellt werden. |
| 4 | Performanceeinbussen | Gegenüber Aspekt 1 hat sich hier nicht geändert, da nur eine bestimmte View migriert wurde. Hier ist die Perfomance nicht messbar |
| 5 | Verlust von Stabilität | Es konnte kein Verlust an Stabilität festgestellt werden. |
| 6 | Verlust von Usability | Es konnte kein Verlust an Usability festgestellt werden. |
| 7 | Wartbarkeit nimmt ab | Dieses Risiko hat sich gegenüber dem letzten Aspekt nicht verändert. |
| 8 | Testbarkeit nimmt ab | Die Migration dieses Aspektes hat keinen Einfluss auf die Testbarkeit |
| 9 | Look and Feel wird von Anwendern nicht toleriert | Das Look and Feel hat keine Änderungen erfahren. |

Weitere, neue Risiken konnten nicht festgestellt werden.

* + 1. Massnahmen

Ab sofort stehen Aufräumarbeiten an. Alle offenen Themen werden auf Eis gelegt und – falls noch Zeit bleibt – später noch behandelt. Die Aktualisierung aller Dokumente hat höchste Priorität.

* + 1. Lessons learned

In dieser Iteration habe ich mich wieder an die sequentielle Abarbeitung der Tasks gehalten. Ich bin deswegen wieder um einiges produktiver geworden.

Ich habe vermehrt Tasks aufgeteilt wo ich gesehen habe, dass diese sich eigentlich aus kleineren Tasks zusammensetzen. Diese Massnahme hat dazu geführt, dass die einzelnen Aufgaben leichter lösbar waren. Die grössere Anzahl an Task führte zu mehr kleinen Erfolgserlebnissen (beim Abschliessen eines Tasks). Dieses Gefühl hat meiner Motivation einen enormen Auftrieb gegeben.

Die Lektion dieser Iteration: **Teile und herrsche**.

* + 1. Fazit

Die Iteration kann leider nur zur Hälfte als erfolgreich durchgeführt betrachtet werden. Das Thema „Eigene Extensions Points“ konnte nicht behandelt werden. Dafür konnte das Thema Services erfolgreich abgeschlossen werden. Los geht’s mit der Aufräum-Iteration.

1. Aspekt „Application Model vs. Advisors“
   1. Dauer der Iteration

Die Iteration war ursprünglich in der Periode

29.07.2013 – 11.08.2013

geplant, tatsächlich wurde sie aber aufgrund des Zeitmangels geopfert.

Das Thema ist jedoch teilweise durch den Aspekt 1 - wo das Application Model erklärt wird - abgedeckt.

1. Aufräum-Iteration

Nach dem Review vom 08.08.2013 mit dem Betreuer wurde entschieden die Aufräum-Iteration zu starten. Dieser Schritt war notwendig, damit nicht alle Aufräumarbeiten auf den Schluss der Arbeit fallen. Jetzt wo die Themen noch relativ frisch sind, ist es weitaus sinnvoller die Aufräumarbeiten zu starten.

Die Aufräumarbeiten betreffen das Projekthandbuch und den Projektbericht. In dieser Phase soll bestimmt werden welche Themen im Projektbericht und welche Themen im Projekthandbuch dokumentiert werden sollen.

Die Dokumente sollen in den folgenden Bereichen komplett auf Vordermann gebracht werden:

* Formatierung
* Strukturierung
* TODOs bearbeiten
* Vergessene Teilaspekte einarbeiten

Des Weiteren sollen in dieser Iteration die Vorbereitung auf das Schlussreview sowie das Schlussreview selbst stattfinden.

* 1. Dauer der Iteration

Die Iteration war ursprünglich in der Periode 12.08.2013 – 12.09.2013

geplant, tatsächlich gedauert hat sie vom 09.08.2013 – 12.09.2013

1. Reviews

Es muss mindestens einen Zwischenreview-Termin und einen Schlussreview-Termin geben. Diese Termine fanden statt und sind in den folgenden Kapiteln dokumentiert.

* 1. Zwischenreview

Am 10.07.2013 wurde mit dem Experten und dem Betreuer an der Haslerstrasse 30 in Bern ein Zwischenreview durchgeführt. Dabei wurde folgendes präsentiert:

* RCS, als das Rail Control System der SBB
  + Was ist RCS?
  + Wie sehen die UIs aus?
* Projekthandbuch
  + Struktur
  + Inhalt
  1. Schlussreview

Am 05.09.2013 wurde mit dem Experten und dem Betreuer an der Haslerstrasse 30 in Bern das Schlussreview durchgeführt. In diesem Meeting wurde folgendes präsentiert:

* RCS läuft auf E4
* Die auf E4 migrierte Geografische Karte
* Projektbericht
* Projekthandbuch
* Restliche Arbeiten
  + Dokumente fertig stellen
  + Poster
  + Dokumentenuploads
  + Präsentation vorbereiten, halten

Am Schluss des Meetings gab es noch die Möglichkeit Fragen zu klären.

1. Präsentation

Zum Abschluss der Arbeit wird es am 20.09.2013 um 16:00 Uhr eine Präsentation geben.

Die Präsentation soll 10-15 Minuten dauern, anschliessend bleiben 10-15 Minuten um Fragen zu beantworten. Insgesamt dürfen aber 25 Minuten nicht überschritten werden. Weitere Vorgaben zur Präsentation sind unter <http://www.ti.bfh.ch/fileadmin/data/weiterbildung/SWS/Master_Thesis/9_Schlusspraesentation.pdf> zu finden.

Um die Präsentation einmal zu Testzwecken durchzuführen werde ich am 18.09.2013 diverse Leute aus dem Projekt RCS einladen und den Vortrag halten.

* 1. Beurteilungskriterien für Diplompräsentationen

Die folgenden Kriterien wurden so von der Berner Fachhochschule abgegeben:

Folgende Kriterien sind massgebend für die Beurteilung der Diplompräsentation. Die Einzelkriterien sind mit jeweils 1 Punkt gewichtet.

1. Publikumskontakt

* Der Blickkontakt zum Publikum besteht
* Die persönliche Präsenz (Mimik/Gestik) ist spürbar.
* Ein geeigneter Standort wurde gewählt.

2. Stimme

* Die stimmliche Lautstärke ist der Raumgrösse angepasst
* Die Aussprache ist deutlich (Atmung, Betonung, Sprechpausen)

3. Präsentationsmittel

* Die eingesetzten Hilfsmittel sind in Gestaltung und Umfang der Präsentation angepasst

4. Aufbau / Gliederung

* Die Gliederung der Präsentation ist ersichtlich (Einleitung, Hauptteil, Abschluss)
* Die Hauptbotschaft und der rote Faden der Präsentation sind erkennbar und verständlich

5. Zeitmanagement

* Die zur Verfügung stehende Zeit wird eingehalten

6. Gesamtbild

* Der Redner/die Rednerin hinterlässt einen professionellen Eindruck des Auftretens

1. Reflexion / Fazit

TODO

GitHub hervorheben

Kriseniteration

Migration für RCS machbar?

Ausblick was man noch anschauen müsste CSS, etc..

Testbarer, Wartbarer, E3 nicht konsistenter Weg um UI zu definieren

Basismodell in Application.e4xmi, Contributions über org.eclipse.e4.workbench.model möglich, Dynamische Änderungen am Model möglich (Live-Editor oder Codiert), Parts sind POJOs, DI, IEclipse Context hierarchisch, Services, the 20 things

These kommentieren:

Die Implementation von Rich Client Applikation in Eclipse RCP wird mit der Version 4 flexibler und deutlich vereinfacht. Die Produktivität der Programmierer steigt, die Testbarkeit und die Wartung der Applikationen werden erleichtert.

„Eclipse 4.0 erlaubt es, Code kurz und knapp zu halten. Viel Code, der früher notwendig war, lässt sich durch das neue Programmiermodell vermeiden. DI ermöglicht es, Abhängigkeiten von Modellelementen lose zu definieren, was die Wiederverwendung und das Testen der Komponenten erheblich erleichtert.

Die lose Koppelung hat jedoch auch Nachteile. Die Verwaltung der Abhängigkeiten durch DI-Container erschwert es dem Entwickler, sich die tatsächlichen Abhängigkeiten zu verdeutlichen, Implementierungsklassen aufzufinden oder Code-Completion in Eclipse zu nutzen. Aber wenn die Eclipse-Entwickler erst einmal anfangen, ihr eigenes Hundefutter zu essen ("Eat your own dog food!"), wird sich die Tool-Unterstützung für DI in absehbarer Zeit verbessern.

Da DI die Welt der Web-Frameworks im Sturm erobert hat, bleibt zu hoffen, dass sich das Modell auch für die Desktop-Applikationsentwicklung durchsetzt. Für die RCP- und Plug-in-Entwicklung mit Eclipse wäre es eine echte Bereicherung, und die Implementierung an sich würde zukünftig noch schneller von der Hand gehen“ (Lars)

owever, over the years the Eclipse platform has accumulated a vast API, of which many components use only a few. This API breadth alone make Eclipse a challenging platform to build applications on; the steep learning curve increases time to value and discourages casual developers from building on the platform. This is being addressed in e4 by defining a core set of services that capture a broad swath of useful platform functionality. The goal is that many developers should be able to build well integrated e4 bundles using only these core services. These core services are occasionally referred to in e4 discussions as the "twenty things", to capture the fact that it is a bounded set of important services. These core services also define a good starting point for integration of the Eclipse platform with other

1. Verzeichnisse / Quellen
   1. Abbildungsverzeichnis

[Abbildung 1 E4 Branch Builds 17](#_Toc366686067)

[Abbildung 2 Testfall A2\_1 Screenshot 29](#_Toc366686068)

[Abbildung 3 Testfall A3\_1 Menupunkt Screenshot 34](#_Toc366686069)

[Abbildung 4 Testfall A3\_1 Geografische Karte Screenshot 35](#_Toc366686070)

[Abbildung 5 Debug Parameter AuthenticationService 41](#_Toc366686071)

[Abbildung 6 Test AuthenticationService Menupunkt enabled und disabled 42](#_Toc366686072)

* 1. Quellverzeichnis

Das Quellverzeichnis befindet sich im Projekthandbuch[[17]](#footnote-17)

1. Glossar

|  |  |
| --- | --- |
| **Begriff** | **Definition** |
| API | *Eine Programmierschnittstelle (englisch application programming interface, API; deutsch Schnittstelle zur Anwendungsprogrammierung) ist ein Programmteil, der von einem Softwaresystem anderen Programmen zur Anbindung an das System zur Verfügung gestellt wird[[18]](#footnote-18)* |
| Betriebspunkt | Der Betriebspunkt (BP) ist ein lokalisierbarer Bereich mit besonderen betrieblichen Anlagen wie beispielsweise Bahnhöfe, Haltestellen oder Spurnetze |
| Branch | Stammt aus der Versionsverwaltung. Entwicklungszweig eines Projektes[[19]](#footnote-19) |
| Commit | *Commit ist ein Ausdruck aus der Softwaretechnik, der die bestätigende Freischaltung einer Änderung beschreibt* [[20]](#footnote-20) |
| E4 | In den Dokumenten als Synonym für Eclipse RCP 4 |
| E3 | In den Dokumenten als Synonym für Eclipse RCP 3 |
| Eclipse RCP | Eclipse Rich Client Plattform, *Eclipse bietet die Rich Client Platform, welche es Anwendungsentwicklern ermöglicht, basierend auf dem Eclipse Framework, von der Eclipse-IDE unabhängige Anwendungen zu schreiben[[21]](#footnote-21)* |
| Eclipse IDE | *Eclipse ist ein quelloffenes Programmierwerkzeug zur Entwicklung von Software verschiedenster Art*[[22]](#footnote-22) |
| Java | *Java ist eine objektorientierte Programmiersprache und eine eingetragene Marke des Unternehmens Sun Microsystems (2010 von Oracle aufgekauft). Die Programmiersprache ist ein Bestandteil der Java-Technologie – diese besteht grundsätzlich aus dem Java-Entwicklungswerkzeug (JDK) zum Erstellen von Java-Programmen und der Java-Laufzeitumgebung (JRE) zu deren Ausführung. Die Laufzeitumgebung selbst umfasst die virtuelle Maschine (JVM) und die mitgelieferten Bibliotheken.[[23]](#footnote-23)* |
| Java Virtual Machine | Die Java Virtual Machine (abgekürzt Java VM oder JVM) ist der Teil der Java-Laufzeitumgebung (JRE) für Java-Programme, der für die Ausführung des Java-Bytecodes verantwortlich ist. Hierbei wird im Normalfall jedes gestartete Java-Programm in seiner eigenen virtuellen Maschine (VM) ausgeführt. Der andere Teil der Java-Laufzeitumgebung sind die Java-Klassenbibliotheken[[24]](#footnote-24) |
| JUnit | JUnit ist ein Framework zum Testen von Java-Programmen, das besonders für automatisierte Unit-Tests einzelner Units (Klassen oder Methoden) geeignet ist[[25]](#footnote-25) |
| (G)UI | *Eine grafische Benutzeroberfläche (GBO) ist eine Software-Komponente, die dem Benutzer eines Computers die Interaktion mit der Maschine über grafische Symbole erlaubt.[[26]](#footnote-26)* |
| POJO | *POJO ist eine Abkürzung für Plain Old Java Object, also ein „ganz normales“ Objekt in der Programmiersprache Java[[27]](#footnote-27)* |
| Repository | *Ein Repository (engl. für ‚Lager‘, ‚Depot‘ oder auch ‚Quelle‘, pl. Repositories), auch - direkt aus dem Lateinischen entlehnt - Repositorium (pl. Repositorien) , ist ein verwaltetes Verzeichnis zur Speicherung und Beschreibung von digitalen Objekten[[28]](#footnote-28)* Im Zusammenhang mit dem Projekt sind die digitalen Objekte Java Sourcecode Dateien. |
| Subversion | *Apache Subversion (SVN) ist eine freie Software zur Versionsverwaltung von Dateien und Verzeichnissen[[29]](#footnote-29)* |
| Targetplattform | Zielplattform zum Entwickeln von Software. |
| Trunk | Stammt aus der Versionsverwaltung. Hauptentwicklungszweig eines Projektes[[30]](#footnote-30) |

1. <http://www.ti.bfh.ch/de/weiterbildung/sws/mas_it.html> [↑](#footnote-ref-1)
2. <https://github.com/MikeR13/MAS/blob/master/Deliverables/Projektbericht.pdf> [↑](#footnote-ref-2)
3. <https://github.com/MikeR13/MAS/blob/master/Deliverables/Projekthandbuch.pdf> [↑](#footnote-ref-3)
4. <https://github.com/MikeR13/MAS/blob/master/Deliverables/Projekthandbuch.pdf> [↑](#footnote-ref-4)
5. <http://www.ti.bfh.ch/fileadmin/data/weiterbildung/SWS/Master_Thesis/6_Statusbericht.docx> [↑](#footnote-ref-5)
6. BU = Brawand Ueli, HM =Hoffmann Marc, RM = Rothenbühler Mike [↑](#footnote-ref-6)
7. Vertreten durch Amrhein Beatrice [↑](#footnote-ref-7)
8. <https://github.com/MikeR13/MAS/issues/milestones> [↑](#footnote-ref-8)
9. <https://github.com/MikeR13/MAS/blob/master/Deliverables/Projekthandbuch.pdf> [↑](#footnote-ref-9)
10. Die URLs sind ausschliesslich aus dem Netz der SBB erreichbar [↑](#footnote-ref-10)
11. <http://jenkins-ci.org/> [↑](#footnote-ref-11)
12. <https://github.com/MikeR13/MAS/blob/master/Deliverables/Projekthandbuch.pdf> [↑](#footnote-ref-12)
13. <https://github.com/MikeR13/MAS/blob/master/Deliverables/Projekthandbuch.pdf> [↑](#footnote-ref-13)
14. <https://github.com/MikeR13/MAS/blob/master/Deliverables/Projekthandbuch.pdf> [↑](#footnote-ref-14)
15. <http://en.wikipedia.org/wiki/Hollywood_principle> [↑](#footnote-ref-15)
16. <https://github.com/MikeR13/MAS/blob/master/Deliverables/Projekthandbuch.pdf> [↑](#footnote-ref-16)
17. <https://github.com/MikeR13/MAS/blob/master/Deliverables/Projekthandbuch.pdf> [↑](#footnote-ref-17)
18. <http://de.wikipedia.org/wiki/Programmierschnittstelle> [↑](#footnote-ref-18)
19. <http://de.wikipedia.org/wiki/Versionsverwaltung#Branch> [↑](#footnote-ref-19)
20. <http://de.wikipedia.org/wiki/Commit> [↑](#footnote-ref-20)
21. <http://de.wikipedia.org/wiki/Eclipse_(IDE)> [↑](#footnote-ref-21)
22. <http://de.wikipedia.org/wiki/Eclipse_(IDE)> [↑](#footnote-ref-22)
23. <http://de.wikipedia.org/wiki/Java_(Programmiersprache)> [↑](#footnote-ref-23)
24. <http://de.wikipedia.org/wiki/Java_Virtual_Machine> [↑](#footnote-ref-24)
25. <http://de.wikipedia.org/wiki/JUnit> [↑](#footnote-ref-25)
26. <http://de.wikipedia.org/wiki/GUI> [↑](#footnote-ref-26)
27. <http://de.wikipedia.org/wiki/Plain_Old_Java_Object> [↑](#footnote-ref-27)
28. <http://de.wikipedia.org/wiki/Repository> [↑](#footnote-ref-28)
29. <http://de.wikipedia.org/wiki/Subversion_(Software)> [↑](#footnote-ref-29)
30. <http://de.wikipedia.org/wiki/Versionsverwaltung> [↑](#footnote-ref-30)