## Tabelle1
Datum | Tätigkeit | Anzahl Stunden
2013-04-23 | Wiederauffrischen Eclipse 4 | 4
2013-04-24 | Wiederauffrischen Eclipse 4 | 4
2013-04-27 | Einlesen/Ausprobieren CompatLayer andere Migrationsmöglichkeiten | 4
2013-04-28 | Einlesen/Ausprobieren CompatLayer andere Migrationsmöglichkeiten | 4 | 16
2013-04-30 | Aufsetzen eigener Branch in RCS, Workspace einrichten, Testen | 5
2013-05-01 | Vorbereiten Kickoff | 3
2013-05-02 | Kickoff (inkl. weitere Vorbereitung) | 2
2013-05-05 | Vorbereiten Präsentationstechnikkurs | 1 | 11
2013-05-06 | Präsentationstechnikkurs | 8
2013-05-06 | Feedback aus Kickoff verarbeiten | 3
2013-05-09 | Abstract und Projektantrag erarbeiten, Logo-/Bildsuche für Arbeit Templates vorbereiten | 9
2013-05-12 | Projektantrag weitergeführt, Auffrischung Risikomanagement und sonstige Theorie | 5 | 25
2013-05-13 | Theorie Migration E3 to E4 durchgelesen | 1
2013-05-15 | Überarbeitung Projektantrag | 3
2013-05-16 | Risiken für Projektantrag | 1
2013-05-17 | Projektantrag, Risiken etc | 8 | 13
2013-05-20 | Projektantrag, Risiken etc, Evaluation welche Aspekte es gibt | 8
2013-05-21 | Review und Korrekturen Projektantrag, Aufsetzen Github Issuetracking | 3
2013-05-24 | Ideen für Aspekte sammeln (in E4 Büchern, Internet, ..) | 5
2013-05-25 | Ideen für Aspekte sammeln (in RCS), aufsetzen Workspace auf Laptop | 3
2013-05-26 | Ideen für Aspekte sammeln (in RCS) | 3 | 22
2013-05-27 | Ideen für Aspekte sammeln (in RCS, und sonst e3) | 2
2013-05-28 | Besprechung mit Betreuer, Planung anpassen, Versuche mit E3 E4 Mix | 3
2013-06-01 | diverse Projektberichte studiert für Template Projektbericht | 4 | 9
2013-06-03 | Templates Projektbericht und -handbuch | 3
2013-06-04 | Eclipse 4.3 Kepler + Migrationsmöglichkeiten analysiert | 3
2013-06-07 | Projekthandbuch, Statusbericht, Analyse workbench.xmi | 8
2013-06-08 | Verschiedene Migrationsmöglichkeiten in RCS durchprobiert | 5 | 19
2013-06-10 | LegacyIDE.e4xmi Ansatz genauer durchleuchtet | 2
2013-06-11 | LegacyIDE.e4xmi und Fragment Ansatz ausprobiert | 2
| TOTAL | 119