## Tabelle1
Was | Bemerkungen | Status | Termin
Branch für Projekt aufsetzen |  | Erledigt
Automerge trunk --> branch |  | Erledigt
Planung konkretisieren
RCS mit Compat Layer |  | Erledigt
Aspekte bestimmen |  |  | 2013-06-01
Kickoff mit dem Experten |  | Erledigt
Eingabe Abstract |  | Erledigt | 21.05.2013
Projekt "Bild"? |  | Erledigt | 2013-05-14
Upload Projektantrag |  | In Arbeit | 21.05.2013
RCS Projektbeschrieb für Projektantrag |  | Erledigt | 2013-05-14
Ferien Experte eintragen |  | Erledigt
Ferien Betreuer eintragen
Reviewtermine festlegen (mit Betreuer und Experte)
Themeneingabe anpassen, Kanban etc |  | To be reviewed
Themeneingabe Planung/Deliverables/etc. anpassen??
Aufwände anpassen, Präsentationstechnikkurs |  | Erledigt
Ziele definieren |  | Erledigt
Risiken erheben, beurteilen, bewerten |  | Erledigt
Tests definieren (Wie testen, Resultate definieren, Ergebnis evaluieren)
Planen, tracken, Retro, Bewertung
Lessons learned
Abklären mit SBB wegen rechtlicher Lage |  |  | 2013-05-21
Reports (1 Mal monatlich), siehe Template der Schule, inklusive Risikoveränderung
Checkliste für Ergebnisse |  |  | 2013-05-21
Kanban aufsetzen, Regeln mit Betreuer abmachen
Template für Artefaktmigration erstellen |  |  | 2013-06-01
Alle Templates harmonisieren |  |  | 2013-05-19
Bericht |  |  | 2013-09-01
Eingabe Präsentationsbedürnisse |  |  | 2013-09-12
Abgabe Dokumentation/Anhänge |  |  | 2013-09-12
Upload Poster |  |  | 2013-09-12
MAS Projektbericht mit Handbucheinträgen????? Frage an Experte und Adrian