## Tabelle1
Woche | Datum Start Montag | Vorhaben | Status | geplanter Zeitaufwand in h | tatsächlicher Zeitaufwand in h | Sonstiges
17 | 2013-04-22 | Planung ausarbeiten, Aufgabe konkretisieren, Kickoff Meeting vorbereiten | OK | 18 | 16
18 | 2013-04-29 | Kickoff, Workspace aufsetzen | OK | 18 | 11
19 | 2013-05-06 | Abstract, Projektantrag, Planung | OK | 18 | 25 | Ferien Betreuer
20 | 2013-05-13 | Abstract, Projektantrag, Planung | OK | 18 | 13
21 | 2013-05-20 | Auswertung bestehende Codebasis, Beurteilung wie kann was umgebaut werden, "Top-Aspekte" ermitteln und Strategie für Migration erarbeiten | OK | 18 | 22
22 | 2013-05-27 | Auswertung bestehende Codebasis, Beurteilung wie kann was umgebaut werden, "Top-Aspekte" ermitteln und Strategie für Migration erarbeiten | in Arbeit | 18
23 | 2013-06-03 | Sprint 1, Aspekt 1 angehen |  | 18
24 | 2013-06-10 | Sprint 1, Aspekt 1 angehen |  | 18
25 | 2013-06-17 | Sprint 2, Aspekt 2 angehen |  | 27
26 | 2013-06-24 | Sprint 2, Aspekt 2 angehen |  | 9 |  | Ferien Experte, MIRO: 20.6. - 23.6. abwesend
27 | 2013-07-01 | Sprint 3, Aspekt 3 angehen |  | 18
28 | 2013-07-08 | Sprint 3, Aspekt 3 angehen |  | 18
29 | 2013-07-15 | Sprint 4, Aspekt 4 angehen |  | 9 |  | MIRO: 18.7. - 21.7. abwesend
30 | 2013-07-22 | Sprint 4, Aspekt 4 angehen |  | 27 |  | Ferien Experte
31 | 2013-07-29 | Sprint 5, Aspekt 5 angehen |  | 18
32 | 2013-08-05 | Sprint 5, Aspekt 5 angehen |  | 18
33 | 2013-08-12 | Abschlussarbeiten |  | 18
34 | 2013-08-19 | Ferien |  | 0
35 | 2013-08-26 | Ferien |  | 0
36 | 2013-09-02 | Abschlussarbeiten |  | 18
37 | 2013-09-09 | Abschlussarbeiten |  | 18 |  | Ferien Experte
38 | 2013-09-16 |  |  | 18
Wochen | minus Ferien | Stunden Aufwand pro Woche (360 h / Anzahl Wochen) |  | 360 | 87
22 | 20 | 18 |  |  | 17.4