## Tabelle1
Woche | Datum Start Montag | Vorhaben | Status | geplanter Zeitaufwand in h | tatsächlicher Zeitaufwand in h | Diff | Sonstiges
17 | 2013-04-22 | Planung ausarbeiten, Aufgabe konkretisieren, Kickoff Meeting vorbereiten | OK | 18 | 16 | -2
18 | 2013-04-29 | Kickoff, Workspace aufsetzen | OK | 18 | 11 | -7
19 | 2013-05-06 | Abstract, Projektantrag, Planung | OK | 18 | 25 | 7 | Ferien Betreuer
20 | 2013-05-13 | Abstract, Projektantrag, Planung | OK | 18 | 13 | -5
21 | 2013-05-20 | Auswertung bestehende Codebasis, Beurteilung wie kann was umgebaut werden, "Top-Aspekte" ermitteln und Strategie für Migration erarbeiten | OK | 18 | 22 | 4
22 | 2013-05-27 | Auswertung bestehende Codebasis, Beurteilung wie kann was umgebaut werden, "Top-Aspekte" ermitteln und Strategie für Migration erarbeiten | in Arbeit | 18 | 9 | -9
23 | 2013-06-03 | Sprint 1, Aspekt 1 angehen |  | 18 | 19 | 1
24 | 2013-06-10 | Sprint 1, Aspekt 1 angehen |  | 18 | 16 | -2
25 | 2013-06-17 | Sprint 2, Aspekt 2 angehen |  | 9 | 16 | 7 | Ferien MIRO: 20.6. - 23.6.
26 | 2013-06-24 | Sprint 2, Aspekt 2 angehen |  | 27 | 16.5 | -10.5 | Ferien Experte
27 | 2013-07-01 | Sprint 3, Aspekt 3 angehen |  | 18 | 17 | -1
28 | 2013-07-08 | Sprint 3, Aspekt 3 angehen |  | 18 | 16 | -2
29 | 2013-07-15 | Sprint 4, Aspekt 4 angehen |  | 9 | 14.5 | 5.5 | Ferien MIRO: 18.7. - 21.7.
30 | 2013-07-22 | Sprint 4, Aspekt 4 angehen |  | 27 | 12 | -15 | Ferien Experte
31 | 2013-07-29 | Sprint 5, Aspekt 5 angehen |  | 18 |  | -18 | Ferien Betreuer: 26.7.-30.7., 2.8.
32 | 2013-08-05 | Sprint 5, Aspekt 5 angehen |  | 18 |  | -18
33 | 2013-08-12 | Abschlussarbeiten |  | 18 |  | -18
34 | 2013-08-19 | Ferien |  | 0 |  | 0
35 | 2013-08-26 | Ferien |  | 0 |  | 0 | Ferien Betreuer: 19.8-23.8.
36 | 2013-09-02 | Abschlussarbeiten |  | 18 |  | -18
37 | 2013-09-09 | Abschlussarbeiten |  | 18 |  | -18 | Ferien Experte
| 2013-09-12 | ABGABE Dokumentation/Anhänge
38 | 2013-09-16 |  |  | 18 |  | -18
Wochen | minus Ferien | Stunden Aufwand pro Woche (360 h / Anzahl Wochen) |  | 360 | 223 | -137
22 | 20 | 18 |  |  | 15.9286