## Tabelle1
Woche | Datum Start Sonntag | Vorhaben | Status | Aufwand
17 | 2013-04-21 | Planung ausarbeiten, Aufgabe konkretisieren, Kickoff Meeting vorbereiten | in Arbeit
18 | 2013-04-28 | Auswertung bestehende Codebasis, Beurteilung wie kann was umgebaut werden, "Top-Aspekte" ermitteln und Strategie für Migration erarbeiten
19 | 2013-05-05 | Auswertung bestehende Codebasis, Beurteilung wie kann was umgebaut werden, "Top-Aspekte" ermitteln und Strategie für Migration erarbeiten
20 | 2013-05-12 | Auswertung bestehende Codebasis, Beurteilung wie kann was umgebaut werden, "Top-Aspekte" ermitteln und Strategie für Migration erarbeiten
21 | 2013-05-19 | Sprint 1, Aspekt 1 angehen
22 | 2013-05-26 | Sprint 1, Aspekt 1 angehen
23 | 2013-06-02 | Sprint 2, Aspekt 2 angehen
24 | 2013-06-09 | Sprint 2, Aspekt 2 angehen
25 | 2013-06-16 | Sprint 3, Aspekt 3 angehen
26 | 2013-06-23 | Sprint 3, Aspekt 3 angehen
27 | 2013-06-30 | Sprint 4, Aspekt 4 angehen
28 | 2013-07-07 | Sprint 4, Aspekt 4 angehen
29 | 2013-07-14 | Sprint 5, Aspekt 5 angehen
30 | 2013-07-21 | Sprint 5, Aspekt 5 angehen
31 | 2013-07-28 | Sprint 6, Aspekt 6 angehen
32 | 2013-08-04 | Sprint 6, Aspekt 6 angehen
33 | 2013-08-11 | Abschlussarbeiten
34 | 2013-08-18 | Ferien
35 | 2013-08-25 | Ferien
36 | 2013-09-01 | Abschlussarbeiten
37 | 2013-09-08 | Abschlussarbeiten
38 | 2013-09-15
Wochen | minus Ferien | Stunden Aufwand pro Woche (360 h / Anzahl Wochen)
22 | 20 | 18