## Tabelle1
Datum | Tätigkeit | Anzahl Stunden
2013-04-23 | Wiederauffrischen Eclipse 4 | 4
2013-04-24 | Wiederauffrischen Eclipse 4 | 4
2013-04-27 | Einlesen/Ausprobieren CompatLayer andere Migrationsmöglichkeiten | 4
2013-04-28 | Einlesen/Ausprobieren CompatLayer andere Migrationsmöglichkeiten | 4 | 16 | -2
2013-04-30 | Aufsetzen eigener Branch in RCS, Workspace einrichten, Testen | 5
2013-05-01 | Vorbereiten Kickoff | 3
2013-05-02 | Kickoff (inkl. weitere Vorbereitung) | 2
2013-05-05 | Vorbereiten Präsentationstechnikkurs | 1 | 11 | -7
2013-05-06 | Präsentationstechnikkurs | 8
2013-05-06 | Feedback aus Kickoff verarbeiten | 3
2013-05-09 | Abstract und Projektantrag erarbeiten, Logo-/Bildsuche für Arbeit Templates vorbereiten | 9
2013-05-12 | Projektantrag weitergeführt, Auffrischung Risikomanagement und sonstige Theorie | 5 | 25 | 7
2013-05-13 | Theorie Migration E3 to E4 durchgelesen | 1
2013-05-15 | Überarbeitung Projektantrag | 3
2013-05-16 | Risiken für Projektantrag | 1
2013-05-17 | Projektantrag, Risiken etc | 8 | 13 | -5
2013-05-20 | Projektantrag, Risiken etc, Evaluation welche Aspekte es gibt | 8
2013-05-21 | Review und Korrekturen Projektantrag, Aufsetzen Github Issuetracking | 3
2013-05-24 | Ideen für Aspekte sammeln (in E4 Büchern, Internet, ..) | 5
2013-05-25 | Ideen für Aspekte sammeln (in RCS), aufsetzen Workspace auf Laptop | 3
2013-05-26 | Ideen für Aspekte sammeln (in RCS) | 3 | 22 | 4
2013-05-27 | Ideen für Aspekte sammeln (in RCS, und sonst e3) | 2
2013-05-28 | Besprechung mit Betreuer, Planung anpassen, Versuche mit E3 E4 Mix | 3
2013-06-01 | diverse Projektberichte studiert für Template Projektbericht | 4 | 9 | -9
2013-06-03 | Templates Projektbericht und -handbuch | 3
2013-06-04 | Eclipse 4.3 Kepler + Migrationsmöglichkeiten analysiert | 3
2013-06-07 | Projekthandbuch, Statusbericht, Analyse workbench.xmi | 8
2013-06-08 | Verschiedene Migrationsmöglichkeiten in RCS durchprobiert | 5 | 19 | 1
2013-06-10 | LegacyIDE.e4xmi Ansatz genauer durchleuchtet | 2
2013-06-11 | LegacyIDE.e4xmi und Fragment Ansatz ausprobiert | 2
2013-06-12 | Neue Worskspaces augesetzt | 1
2013-06-14 | LegacyIDE.e4xmi, Fragment und Prozessor Ansatz ausprobiert, Versionprobleme | 5
2013-06-16 | LegacyIDE.e4xmi, Fragment und Prozessor Ansatz ausprobiert, Versionprobleme | 6 | 16 | -2
2013-06-17 | LegacyIDE.e4xmi, Fragment und Prozessor Ansatz ausprobiert, Versionprobleme | 3
2013-06-18 | LegacyIDE.e4xmi, Fragment und Prozessor Ansatz ausprobiert, Versionprobleme | 3
2013-06-19 | Projekthandbuch, Statusbericht, Projektbericht | 10 | 16 | -2
2013-06-24 | Aspekt 2 Adapters and Dependency Services | 3
2013-06-25 | Aspekt 2 Adapters and Dependency Services | 3
2013-06-26 | Besprechung mit Betreuer | 0.5
2013-06-28 | Handbuch, Aspekt 2 Adapters and Dependency Services, Projektbericht, E 4.3 | 9
2013-06-30 | Handbuch, Aspekt 2 Adapters and Dependency Services | 1 | 16.5 | -1.5
2013-07-02 | Handbuch, Aspekt 2 Adapters and Dependency Services, E 4.3 | 3
2013-07-03 | Handbuch, Aspekt 2 Adapters and Dependency Services, E 4.3 | 3
2013-07-05 | Handbuch, Aspekt 2 Adapters and Dependency Services, E 4.3 | 8
2013-07-06 | Handbuch, Aspekt 2 Adapters and Dependency Services, Projektbericht | 3 | 17 | -1
2013-07-09 | Besprechung Betreuer, Vorbereitung Zwischenreview | 2
2013-07-10 | Zwischenreview und Vorbereitung | 2
2013-07-11 | Nachbesprechung, Planung angepasst | 1
2013-07-12 | Projektbericht angegangen | 8
2013-07-13 | Aktualisieren Wissen Handler / Command / Menü E4 | 1
2013-07-14 | Aktualisieren Wissen Action / Handler / Command / Menü E3 | 2 | 16 | -2
2013-07-15 | Handbuch, Aspekt 3 Commands / Handler, Menus, Key Bindings | 2.5
2013-07-16 | Handbuch, Aspekt 3 Commands / Handler, Menus, Key Bindings | 3
2013-07-17 | Handbuch, Aspekt 3 Commands / Handler, Menus, Key Bindings | 1
2013-07-18 | Handbuch, Aspekt 3 Commands / Handler, Menus, Key Bindings | 8 | 14.5 | -3.5
2013-07-25 | Handbuch, Aspekt 3 Commands / Handler, Menus, Key Bindings | 9
2013-07-26 | Handbuch, Aspekt 3 Commands / Handler, Menus, Key Bindings | 3 | 12 | -6
2013-07-29 | Handbuch, Aspekt 3 Commands / Handler, Menus, Key Bindings | 3
2013-07-31 | Handbuch, Bericht, Aspekt 3 Commands / Handler, Menus, Key Bindings | 9
2013-08-02 | Handbuch, Bericht, Aspekt 3 und 4, Statusbericht | 4
2013-08-03 | Handbuch, Bericht, Aspekt 4 | 3
2013-08-04 | Projektbericht diverse Einträge | 2.5 | 21.5 | 3.5
2013-08-08 | Projektbericht "Eigene Extension Points / Eigene Services", Besprechung , Aufäumarbeiten in den Dokumenten | 9
2013-08-09 | Projektbericht "Eigene Extension Points / Eigene Services", Analyse RCS Services, Aufäumarbeiten in den Dokumenten | 9
2013-08-10 | Analyse RCS Services | 3 | 21 | 3
2013-08-14 | Aufräumarbeiten Dokumente, Implementierungsbeispiele aktualisieren | 10
2013-08-15 | Aufräumarbeiten Dokumente, Implementierungsbeispiele aktualisieren | 8
2013-08-16 | Aufräumarbeiten Dokumente, Implementierungsbeispiele aktualisieren | 9 | 27 | 9
2013-08-20 | Aufräumarbeiten Dokumente, Implementierungsbeispiele aktualisieren | 3 | 3 | 3
2013-08-26 | Aufräumarbeiten Dokumente, Implementierungsbeispiele aktualisieren | 3
2013-08-28 | Aufräumarbeiten Dokumente, Implementierungsbeispiele aktualisieren | 2
2013-08-29 | Meeting mit Marc, Aufräumarbeiten Dokumente, Implementierungsbeispiele aktualisieren | 10
2013-08-30 | Aufräumarbeiten Dokumente, Implementierungsbeispiele aktualisieren | 8
2013-08-31 | Aufräumarbeiten Dokumente, Implementierungsbeispiele aktualisieren | 1 | 24 | 24
2013-09-02 | Aufräumarbeiten Dokumente, Implementierungsbeispiele aktualisieren | 9
| TOTAL | 328.5