## Tabelle1
Was | Bemerkungen | Status | Termin
Branch für Projekt aufsetzen |  | Erledigt
Automerge trunk --> branch |  | Erledigt
Planung konkretisieren
RCS mit Compat Layer |  | Erledigt
Aspekte rausnehmen
Kickoff mit dem Experten |  | Erledigt
Eingabe Abstract |  | To be reviewed | 21.05.2013
Projekt "Bild"? |  |  | 2013-05-14
Upload Projektantrag |  | In Arbeit | 21.05.2013
Ferien Experte eintragen |  | Erledigt
Ferien Betreuer eintragen
Reviewtermine festlegen (mit Betreuer und Experte)
Themeneingabe anpassen, Kanban etc |  | To be reviewed
Themeneingabe Planung/Deliverables/etc. anpassen??
Auwände anpassen, Präsentationstechnikkurs
Ziele definieren
Risiken erheben, beurteilen, bewerten
Tests definieren (Wie testen, Resultate definieren, Ergebnis evaluieren)
Planen, tracken, Retro, Bewertung
Lessons learned
Abklären mit SBB wegen rechtlicher Lage
Reports (1 Mal monatlich), siehe Template der Schule, inklusive Risikoveränderung
Checkliste für Ergebnisse
Kanban aufsetzen, Regeln mit Betreuer abmachen
Template für Artefaktmigration erstellen
Alle Templates harmonisieren |  |  | 2013-05-19
Bericht |  |  | 2013-09-01
Eingabe Präsentationsbedürnisse |  |  | 2013-09-12
Abgabe Dokumentation/Anhänge |  |  | 2013-09-12
Upload Poster |  |  | 2013-09-12